                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
                                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                                           Глава Октябрьского района
                                                                        
                                                                                                                                         _______________О.А. Быковский
                                                                                                                                                                               25.03.2024                

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
о ходе реализации и об оценке эффективности
муниципальных программ Администрации Октябрьского района Курской области 
в 2023 году

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование муниципальной программы
	Заказчик (заказчик-координатор, исполнитель-координатор)
	Объем финансирования программы - всего,
в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)
	Степень
	Показатель эффективности использования финансовых средств (гр. 9 / 7) (Э)
	Показатель эффективности реализации программы (гр. 8 x 100) (П)
	Вывод об уровне эффективности реализации программы

	
	
	
	Предусмотренный программой объем
	Скорректированный объем
	Фактические расходы
	Степень соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам (гр. 6 / 4) (Ф)
	Достижения целей (цели) и решения задач (И)
	Реализации запланированных мероприятий (М)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	«Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области»
	Управление  по                 социальной политике, культуре,                                        делам молодежи, физической                                      культуре  и  спорту     Администрации Октябрьского района Курской области

	26449,0
	0
	23097,3
	0,9
	1
	1
	1
	100
	Муниципальная программа реализуется   с Высоким уровнем эффективности.



	
	
	
	бюджет МО 26449,0
	0
	23097,3
	0,9
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	«Социальная поддержка 
граждан в Октябрьском районе Курской области на 2021-2023 годы»
	Отдел социального                                                  обеспечения Администрация                                                                                                                                         Октябрьского района Курской области

	77402,9
	0
	73244,0
	0,9
	1
	0,9
	1
	100
	Муниципальная программа реализуется  с Высоким уровнем эффективности.

	
	
	
	бюджет МО  2250,0
	0
	1698,3
	0,8
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет 
45912,4
	0
	42305,2
	0,9
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет 
29240,5
	0
	29240,5
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	«Развитие образования в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы»
	Управление  образования Администрации Октябрьского района Курской области

	698734,2
	0
	665698,0
	1
	0,9
	1
	1
	90
	Муниципальная программа реализуется  с Высоким уровнем эффективности.


	
	
	
	бюджет МО 159094
	0
	126654,6
	0,8
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
503971,4
	
	503457,4
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
35668,8
	
	35586,0
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского района Курской области»


	Отдел по управлению муниципальным                                                                                  имуществом и земельными правоотношениями                                                                                 Администрации  Октябрьского  района Курской области

	630,0
	0
	530,0
	0,8
	0,7
	1
	1
	70
	Муниципальная программа реализуется  со Средним уровнем эффективности.


	
	
	
	бюджет МО 630,0

	0
	530,0
	0,8
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	«Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан сельских поселений
Октябрьского района Курской области»
	Отдел строительства, градостроительства,
                                                                                  дорожной деятельности, ЖКХ Администрации  Октябрьского  района Курской области

	31475,3
	0
	26002,7
	0,8
	1
	1
	1
	100
	Муниципальная программа реализуется  с Высоким уровнем эффективности.



	
	
	
	бюджет МО 23291,4
	0
	18166,9
	0,8
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет 
6659,4
	0
	6311,3
	0,9
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
1524,5
	
	1524,5
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	«Повышение эффективности работы с молодежью, организация оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе Курской области»
	Управление по социальной политике,                                      культуре, делам молодежи,   
                                   физической культуре и спорту                       Администрации Октябрьского                                   района  Курской области
	5278,1
	0
	5197,2
	1
	1
	1
	1
	100
	Муниципальная программа реализуется  с Высоким уровнем эффективности.



	
	
	
	бюджет МО 3585,5
	0
	3504,6
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
1692,6
	
	1692,6
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Развитие муниципальной службы в Октябрьском районе Курской области

	Отдел организационной работы                                    Администрации Октябрьского района
 Курской области

	4690,0
	0
	3854,4
	0,8
	0,8
	1
	1
	80
	Муниципальная программа реализуется  со Средним уровнем эффективности.

	
	
	
	бюджет МО 3723,0
	0
	2887,4
	0,8
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет 967,0
	
	967,0
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	«Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе Курской области 
на2020-2024 годы»
	Отдел строительства, градостроительства,
                                                                                  дорожной деятельности, ЖКХ
Администрации Октябрьского района Курской области
	13624,6
	0
	13098,2
	1
	1
	1
	1
	100
	Муниципальная программа реализуется  с Высоким уровнем эффективности.



	
	
	
	бюджет МО 11224,6
	0
	10698,2
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
2400
	
	2400
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	«Профилактика правонарушений в Октябрьском районе курской области                               на 2022-2026 годы»

	Межведомственная районная                                   комиссия по взаимодействию   в организации борьбы с преступностью   и социальной профилактике                                     правонарушений
Администрации Октябрьского района Курской области
	259,0
	0
	258,7
	1
	0,9
	1
	1
	90
	Муниципальная программа реализуется  с Высоким уровнем эффективности.



	
	
	
	бюджет МО 259,0
	0
	258,7
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы»

	Управление аграрной политики,                                               охраны окружающей среды, ГО и ЧС                                         Администрация Октябрьского                                     района Курской  области

	3142,8
	0
	3072,6
	1
	1
	1
	1
	100
	Муниципальная программа реализуется  с Высоким уровнем эффективности.



	
	
	
	бюджет МО 3142,8
	0
	3072,6
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	«Повышение эффективности управления финансами  Октябрьского района Курской области»
	Управление финансов Администрации Октябрьского района Курской области
	15587,0
	0
	15587,0
	1
	1
	1
	1
	100
	Муниципальная программа реализуется  с Высоким уровнем эффективности.

	
	
	
	бюджет МО 15349,4
	0
	15349,4
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	«Развитие экономики  Октябрьского района Курской области»
	Отдел экономического развития и трудовых отношений      Администрации Октябрьского района Курской области
	538,1
	0
	516,8
	1
	1
	1
	1
	100
	Муниципальная программа реализуется  с Высоким уровнем эффективности.


	
	
	
	бюджет МО 190,0
	0
	168,7
	0,9
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет 
348,1
	
	348,1
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	« Развитие информационного общества в Октябрьском районе Курской области»
	Отдел организационной работы Администрации Октябрьского района Курской области
	1322,9
	0
	1244,4
	0,9
	1
	1
	1
	100
	Муниципальная программа реализуется  с Высоким уровнем эффективности.


	
	
	
	бюджет МО 1322,9
	0
	1244,4
	0,9
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	14
	« Охрана окружающей среды в Октябрьском районе на 2022-2025 годы»
	Управление аграрной политики, охраны окружающей среды, ГО и ЧС Администрации Октябрьского района Курской области
	28473,1
	0
	7320,1
	0,3
	0,8
	0,9
	0,3
	80
	Муниципальная программа реализуется  со Средним уровнем эффективности.


	
	
	
	бюджет МО 28473,1
	0
	7320,1
	0,3
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Итого
	
	907607,0
	0
	825623,2
	0,9
	0,9
	1
	1
	90
	Муниципальные программы реализуются  с Высоким уровнем эффективности


















Пояснительная записка к сводному годовому докладу
о ходе реализации и об оценке эффективности
муниципальных программ Администрации Октябрьского района Курской области
в 2023 году













ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ Октябрьского района Курской области

	№№ п/п
	Наименование муниципальной программы Октябрьского района Курской области
	Наименование ответственных исполнителей
	Вывод об уровне эффективности реализации программы

	
1
	Муниципальная программа Октябрьского района  Курской области  «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области»
	Управление по социальной политике, культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации Октябрьского района Курской области
	Муниципальная программа реализуется   с Высоким уровнем эффективности.



	2
	Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области»
	 Управление по социальной политике, культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации Октябрьского района Курской области (отдел социального обеспечения)
	Муниципальная программа реализуется   с Высоким уровнем эффективности.


	3
	Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Развитие образования в Октябрьском районе Курской области»
	Управление образования Администрации Октябрьского района Курской области
	Муниципальная программа реализуется   с Высоким уровнем эффективности.


	4
	Муниципальная программа Октябрьского района Курской области  «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского района Курской области»
	Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным правоотношениям
Администрации Октябрьского района Курской области
	Муниципальная программа реализуется   со Средним  уровнем эффективности.


	5
	Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области»
	Заместитель Главы Администрации Октябрьского района Курской области  по строительству, дорожной деятельности, ЖКХ и земельным правоотношениям (начальник отдела)
	Муниципальная программа реализуется   с Высоким уровнем эффективности.


	6
	Муниципальная программа  Октябрьского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе Курской области»
	Управление по социальной политике, культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации Октябрьского района Курской области (консультант по делам молодежи, физкультуре и спорту)
	Муниципальная программа реализуется   с Высоким уровнем эффективности.


	7
	Муниципальная программа  Октябрьского района Курской области «Развитие  муниципальной службы  в Октябрьском районе  Курской  области»
	Отдел организационной работы Администрации Октябрьского района Курской области
	Муниципальная программа реализуется   со Средним уровнем эффективности.


	8
	Муниципальная программа Октябрьского района  Курской области «Развитие  транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе Курской области»
	Заместитель Главы Администрации Октябрьского района Курской области  по строительству, дорожной деятельности, ЖКХ и земельным правоотношениям (начальник отдела)
	Муниципальная программа реализуется   с Высоким уровнем эффективности.


	
9
	Муниципальная программа Октябрьского района  Курской области  «Профилактика правонарушений в Октябрьском районе Курской области»
	Управление по социальной политике, культуре, делам молодежи, физической культуре и спорту Администрации Октябрьского района Курской области
	Муниципальная программа реализуется   с Высоким уровнем эффективности.


	10
	Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  в Октябрьском районе Курской области»
	Управление аграрной политики, охраны окружающей среды, ГО и ЧС Администрации Октябрьского района Курской области (отдел по вопросам ГО и ЧС)
	Муниципальная программа реализуется   с Высоким уровнем эффективности.


	11
	Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Повышение эффективности  управления финансами Октябрьского района Курской области"
	Управление финансов Администрации Октябрьского района Курской области
	Муниципальная программа реализуется   с Высоким уровнем эффективности.


	12
	Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Развитие экономики  Октябрьского района   Курской области»
	Отдел экономического развития и трудовых отношений Администрации Октябрьского района Курской области
	Муниципальная программа реализуется   с Высоким  уровнем эффективности.


	
13
	Муниципальная программа Октябрьского района  Курской области  «Развитие информационного общества в Октябрьском районе Курской области»
	Управляющий делами  Администрации  Октябрьского района Курской области 
	Муниципальная программа реализуется   с Высоким уровнем эффективности.


	
14
	Муниципальная программа Октябрьского района  Курской области  «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе на 2022-2025 годы»
	Управление аграрной политики, охраны окружающей среды, ГО и ЧС Администрации Октябрьского района Курской области 
	Муниципальная программа реализуется   со Средним уровнем эффективности.





Информация о реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы»
в 2023 году.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2023 году 26 449,0 тыс. руб. выполнен на 87%.   (факт-23097,3тыс. руб.)
        Муниципальная программа «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы» состоит из трех подпрограмм:
Подпрограмма 1: «Искусство»
На реализацию подпрограммы было запланировано 1 547,5 тыс. руб., исполнено 1 524,2 тыс.руб. (98,5%)
В 2023г значение целевых индикаторов и показателей составили:
-среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека  0,26 ( план 0,26-100%);
Подпрограмма 2: «Наследие»
    В 2023г значение целевых индикаторов и показателей составили:
- количество посещений организаций культуры – 104,7  (план 104,7)
- доля зданий учреждений культуры, находящихся, в общем количестве зданий данных учреждений – 79,6% (план 79,6%) 
-  охват населения библиотечным обслуживанием – 37% (план 33,5%)
- количество посещения библиотек (на 1 жителя в год) – 5,9 (план 3,68)
- доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет» в общем количестве публичных библиотек района – 100%;
- соотношение среднемесячной номинальной  начисленной заработной платы  работников  муниципальных учреждений культуры и искусства  к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в Курской области 100%.
 «Сохранение объектов культурного наследия»
Достижение целей муниципальной программы осуществлялось совместно с органами местного самоуправления сельсоветов.
Задачи подпрограммы: обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия, памятников муниципального значения;  
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в сумме 730,6 тыс. руб. на указанные цели позволило органам местного самоуправления сельских поселений района в 2023 году обеспечить  сохранности объектов культурного наследия, провести ремонтно-реставрационные работы.
На реализацию подпрограммы было запланировано 9700,0 тыс. руб., исполнено 8719,6 тыс.руб. (89,9%).
Подпрограмма 3:
«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области»
В 2023г. значение целевых индикаторов и показателей составили:
 -увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей 15,2 (план 8,4-100%;
-среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения 36,7 (план 30).Плановый показатель перевыполнен в связи с улучшением материально-технической базы учреждений, созданием новых клубных формирований и увеличением количества участников в существующих.
-увеличение количества посещений организаций культуры -15,7,% .
На реализацию подпрограммы в 2023 году было запланировано 15201,5 тыс. руб., исполнено 12853,5 тыс.руб. (84,6%)
В основном  целевые показатели (индикаторы) выполнены  в пределах установленных значений.
Принято постановление Администрации Октябрьского района Курской области «О внесении в постановление Администрации Октябрьского района Курской области от 02.10.2019 г. №908 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы»  от 14.02.2023 №107, (в редакции от 19.01.2022 №40 , от 26.01.2021 г. №56, 24.12.2020 №1091, от 28.01.2020 №61, от 26.01.2021 №56,от 19.01.2022 №40, от 14.02.2023 №107, от 02.02.2024 №60 )




Результаты  реализации
 муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе
 Курской области на 2021-2023 годы», достигнутые в 2023 году

	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области на 2021-2023 годы» (далее муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 30.12.2020 №1106, сроком реализации 2021-2023 годы (с изменениями и дополнениями).
	Данная муниципальная программа предусматривает ряд мероприятий, направленных на  повышение уровня предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, снижение бедности отдельных категорий граждан -  получателей мер социальной поддержки, повышение уровня жизни семей с детьми, рост суммарного коэффициента рождаемости, преобладание к 2023 году семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 
Целями муниципальной программы являются:
- рост благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки;
-улучшение демографической ситуации, обеспечение  социальной и экономической устойчивости семьи;  
-  обеспечение реализации муниципальной программы.  
           Для достижения целей муниципальной программы предстоит обеспечить решение следующих задач: 
- расширение масштабов предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
- увеличение охвата бедного населения программой предоставления мер социальной поддержки;
- повышение качества предоставления услуг инвалидам и детям-инвалидам;
- повышение качества жизни семей с детьми;
- снижения уровня семейного неблагополучия, беспризорности и  безнадзорности, социального сиротства;
- стимулирование рождаемости;
 - обеспечение эффективной деятельности отдела социального обеспечения Администрации    Октябрьского  района   Курской   области и отдела по опеке и попечительству Администрации Октябрьского района Курской области.
  Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать достижению следующих ожидаемых результатов реализации муниципальной программы:
         повышение уровня предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
           снижение бедности отдельных категорий граждан -  получателей мер социальной поддержки;
   повышение уровня жизни семей с детьми, рост суммарного коэффициента рождаемости, преобладание к 2023 году семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей;
обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы Октябрьского района Курской области «Социальная поддержка  граждан в Октябрьском районе Курской области на 2021-2023 годы»
	Исходя из целей и задач, муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:
1.«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Социальная поддержка  граждан в Октябрьском районе Курской области на 2021-2023 годы».
2.«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»;
3.«Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей».
   В целом подпрограммы направлены на формирование  и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.
Оценка эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области на 2021-2023 годы» проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы (пр. VIII).
Оценка эффективности муниципальной программы по итогам ее реализации за 2022 год проведена исходя из оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам, а именно:
оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений определяется по формуле:
Сд = Зф/Зп x 100%, где:
Сд - степень достижения целей;
Зф - фактическое значение показателей (индикаторов);
Зп - плановое значение показателей (индикаторов);

Сд=100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100/ 6 = 100,0  %
Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий, представленных в приложении  к муниципальной программе по каждому источнику ресурсного обеспечения, по формуле:
Уф = Фф/Фп x 100%, где:
       Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;
Уф= 73244,0 /77402,9  х 100 % = 94,6 %
Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен в таблице:
	
№ 
	Показатель
(индикатор)  (наименование)
	Ед.
изм.
	Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы на 2023 год
	Оценка степени достиже-
ния показате-
ля, %

	
	
	
	Установленное прграммой
	Фактическое
	

	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области на 2021-2023 годы»

	1
	Доля граждан, получивших социальные услуги в отделе социального обеспечения, в общем объеме граждан, обратившихся за получением социальных услуг в отдел социального обеспечения
	процентов
	100
	100
	100

	1. Подпрограмма  «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Социальная поддержка  граждан в Октябрьском районе Курской области на 2021-2023 годы»

	2
	Доля работников отдела социального обеспечения, имеющих высшее профессиональное образование, для обеспечения условий реализации муниципальной программы,  в общей численности работников отдела социального обеспечения Администрации района Курской области
	процентов
	100
	100
	100

	2.Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

	3
	Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в отделе  социального обеспечения Администрации Октябрьского района Курской области, в общем числе граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки 
	процентов
	100
	100
	100

	4
	Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме
	процентов
	100
	100
	100

	3. Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»

	5
	Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленного  в Курской области от общей численности детей, проживающих в Октябрьском районе Курской области
	процентов
	Не выше 25,5
	25,5
	100

	6
	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов.
	процентов
	99,0
	99,0
	100,0



1) Среднее значение достижения целевых показателей определяется по формуле:
Иk = SUM  Иi/ N = 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100/ 6 = 100  %
Всего граждан, обратившихся за получением социальных услуг в отдел социального обеспечения – 5080.
Всем  гражданам, имеющим право на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами назначены меры социальной поддержки по различным основаниям.
	Общая численность семей с несовершеннолетними детьми, проживающих в Октябрьском районе Курской области  - 2905.
Всего  семей с несовершеннолетними детьми с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленного  в Курской области, обратившихся за назначением ежемесячных пособий на детей -808 семей, детей в них 1806. 
	Количество специалистов  отдела социального обеспечения, осуществляющих обеспечение условий реализации муниципальной программы — 6 человек.
Все специалисты  отдела социального обеспечения имеют  высшее профессиональное образование.
2) Оценка уровня финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов. 
Общий объем финансирования, запланированный муниципальной программой на 2023 год составляет 77402,9 тыс.руб
Фактически выплачено 73244,0 тыс.руб
Оценка уровня финансирования определяется по формуле:
Фи = 73244,0 /77402,9 х 100 % = 94,6% 
3) Оценка степени выполнения мероприятий программы
Запланировано 11 мероприятий, выполнено 10 мероприятий.
Ми = 10/11 х 100 % = 91 %
4)Оценка эффективности муниципальной программы в целом определяется по формуле:
К = Иk х Ми / Фи = 100 х 91 % / 94,6 % = 96,2 %
Таким образом, муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области на 2021-2023 годы» реализовывалась  в  2023  году  с  высоким  уровнем  эффективности,  так  как значение комплексного показателя эффективности реализации муниципальной  программы превышает 85% (K=96,2ё%); значение показателя степени выполнения мероприятий программы превышает 85% (Mи=91%)
Учитывая, что муниципальная программа  «Социальная поддержка  граждан в Октябрьском районе Курской области на 2021-2023 годы»  является эффективной, так как соответствует запланированному уровню затрат и эффективности средств областного бюджета и бюджета  Октябрьского района Курской области, а также соотношение ожидаемых результатов с показателями, указанными в подпрограммах и направлена на  повышение уровня предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, снижение бедности отдельных категорий граждан - получателей мер социальной поддержки, повышение уровня жизни семей с детьми, реализацию данной программы  необходимо продолжить.


Информация управления образования Администрации Октябрьского района
об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Октябрьском районе Курской области»
за 2023 год

Муниципальная программа «Развитие образования в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы» утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 14.10.2019г. № 953 (с изменениями и дополнениями от 04.03.2024 №132). 
Основные цели программы:
- достижение национальных целей развития РФ в сфере образования в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», внедрение механизмов формирования и реализации современной модели образования, обеспечивающей  повышение доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и  каждого гражданина.
Задачи программы:
1. Создание оптимальных условий для повышения качества образовательного процесса, внедрение в систему образования эффективных механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг.
2. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного профессионального образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров, обеспечивающих возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для профессионального, карьерного и личностного роста.
В рамках Программы предполагается реализация основных мероприятий, выделенных в структуре подпрограмм:
Подпрограмма I. «Развитие дошкольного и общего образования детей»
Данная подпрограмма включает следующие основные мероприятия:
- поэтапное внедрение федерального государственного образовательного стандарта.
-  развитие системы поддержки талантливых детей.
- сохранение и укрепление здоровья школьников.
-  изменение инфраструктуры образовательных учреждений.
-  расширение самостоятельности образовательного учреждения.
Подпрограмма II «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»  направлена на реализацию мероприятий в сфере дополнительного образования
Подпрограмма III «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации  программы и прочие мероприятия в области образования» включает мероприятия по  совершенствованию учительского корпуса и содержанию образовательных организаций.
Мероприятия Программы планируются к осуществлению в течение всего периода реализации Программы.
Результатом реализации муниципальной программы «Развитие образования в Октябрьском районе Курской области» стало обеспечение государственных гарантий общедоступности образования и создание равных возможностей для получения качественного образования. 
Объемы бюджетных ассигнований программы на 2023 год в начале года  запланирован в объеме - 698 734,222 рублей.  Исполнение бюджетных ассигнований по итогам 2023 года составило 665 698,008 рублей.
За счет средств областного бюджета финансируется заработная плата и учебные расходы школ. Объем субвенции на эти цели в 2023 году составил 299 917 915  руб., Расходы на питание и подвоз обучающихся составили 1 067 241,61 руб. 
Учреждения дополнительного и дошкольного образования финансируются за счет средств местного и областного бюджетов. В 2023 году на нужды учреждений дополнительного образования детей было направлено 9953,1 тыс. рублей, дошкольного 88358,3 тыс. рублей.
В 2023 году шла реализация национального проекта «Образование».
В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 2 школы (Ванинская СОШ и Большедолженковская СОШ) получили новое компьютерное оборудование (ноутбуки и МФУ) на сумму 8808,348 тыс. рублей.
В рамках реализации государственной программы Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2018-2025 годы  19 мая 2022 года начались ремонтные работы в МКОУ «Залининская СОШ». Реконструкция включает капитальный ремонт основного здания и строительство 3-х этажного здания начальной школы. Стоимость контракта 354 796 096,00 рублей. В 2023 году размер предусмотренных бюджетных средств составил 133 263 416,0 руб., в том числе в соответствии с соглашением из областного бюджета выделено 125,0 млн. руб., из местного бюджета выделено – 8 263 416,0 руб. Денежные средства освоены в полном объеме.
Итого по итогам 2022-2023 гг. общая сумма составляет – 247 784092,0 руб. Работы запланированы до конца 2024 года (по соглашению до 2025 года). 
В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» в 2022 году завершилось строительство детского сада для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на 60 мест по адресу: Курская область, Октябрьский район, п. Прямицыно, ул. Мирная – МКДОУ «Детский сад «Семицветик»». В 2023 году на эти цели выделено 9 192 228,0 руб. Лицензия на образовательную деятельность МКДОУ «Детский сад «Семицветик»» Октябрьского района Курской области («Детский сад в п. Прямицыно Октябрьского района (на 60 мест)») получена 19.06.2023, а с 22 ноября 2023 года в ясли пришли первые воспитанники.
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в Октябрьском районе на 2020-2024 годы» на мероприятия, направленные на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образовательных организаций Октябрьского района выделено 275 719,0 рублей.
Продолжается реализация областной целевой программы «Школьный автобус». В январе 2024 года получен за счет средств областного бюджета взамен устаревшего 1 школьный автобус для Залининской школы. Подвоз обучающихся стал проблемой в 2 школах – Артюховской и Филипповской в связи с отсутствием водителей школьных автобусов. Для решения данного вопроса за счет местного бюджета введены ежемесячные стимулирующие выплаты водителям школьных автобусов в размере 5000 рублей,  дано объявление в газету, подана вакансия в центре занятости, ведется работа с населением. Все школьные автобусы оборудованы «тревожной кнопкой» для передачи сигнала «Тревога» от систем «ЭРА-Глонасс» и организована передача сигналов «Тревога» от систем «ЭРА-Глонасс» на пульт централизованного наблюдения подразделений вневедомственной охраны Росгвардии по Курской области. 
По итогам 2023 года на организацию бесплатного питания во всех общеобразовательных учреждениях выделено из местного бюджета 20 952,4 тыс.  рублей, из областного и федерального бюджетов – 10295,6 тыс. руб.. Родительская плата составила 12388,6 тыс. руб., в том числе в школах – 2228,6 тыс. руб., в ДОУ – 10159,9 тыс. руб..
В 2023 году в муниципальную программу вносились изменения 2 раза (от 22.02.2023   №131, от 04.03.2024  № 132). Изменения были вызваны изменениями в бюджете района, а также включением образовательных учреждений в реализацию программ Национального проекта «Образование».




Результаты реализации 
муниципальной программы Октябрьского района Курской области 
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского района Курской области на 2017-2020 годы и далее 2021-2025годы»,
достигнутые в 2023 году


	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского района Курской области на 2017-2020 годы и далее 2021-2025 годы»»  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 19.01.2021 №30   со сроком реализации до2025 года.
          Данная муниципальная программа, ответственным исполнителем которой является Администрация Октябрьского района Курской области, направлена на реализацию мероприятий по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Октябрьский район».
Целью муниципальной программы является:
        1.повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, земельными ресурсами.
Целевые показатели (индикаторы) выполнены в пределах установленных значений. Из 3-х показателей (индикаторов) программы, в полном объеме выполнены 

Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности программы по итогам ее реализации за 2023 год  проведена  исходя из оценки соответствия   фактических значений показателей их целевым (плановым) значениям, так  же  экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию указанной программы
  Оценка эффективности муниципальной программы проведена по следующим направлениям:
1) оценка степени достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) по каждому целевому показателю (в таблице №1).
По каждому показателю проведен расчет результативности по формуле Иi Методики.
	Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен  в таблице №1:

                                                                                                                     Таблица № 1
	№ п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. изм
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 год
	Оценка степени достижения показателя, %

	
	
	
	установленное программой   
	фактическое 
	

	Муниципальная программа 

	«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского района Курской области на 2017-2020 годы и далее 2021-2025годы»  

	1.
	Повышение поступления доходов в бюджет района от сдачи в аренду муниципального имущества
	%
	3
	3
	100

	
	
	
	
	
	

	2.
	Количество объектов недвижимости и земельных участков, прошедших регистрацию права муниципальной собственности
	шт.
	2
	5
	250

	
	
	
	
	
	

	3.
	Количество земельных участков, сформированных для предоставления в собственность отдельным категориям граждан бесплатно  
	ед./кв.м.
	2/2000
	0
	0

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Среднее значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:
              SUM Иi            100+250+0
    Иk  = ------------ =  ------------------------------  = 116,7 %
                  N                              3
2)  оценка уровня финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов.
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2023 год согласно сводной бюджетной росписи утвержден в сумме 630,0тыс. руб. Исполнение за 2023 год по использованию средств -  530,5 тыс. руб.	
	Расчет степени уровня финансирования на реализацию муниципальной программы запланированному уровню произведен  по следующей формуле:
              Фи = 530,5 /630,0 x 100% = 84,2 %.
3)  оценка степени выполнения мероприятий программы:
запланировано – 2 мероприятия, выполнено – 1,5 мероприятия 
Ми = 1,5/2 х 100% = 75 %.
	4) оценка эффективности муниципальной программы в целом определяется по формуле: 
           Иk  x 100%    116,7% х 100%
    К = ------------  =  ------------------- = 138,6 %.
               Фи                      84,2 %

Таким образом, из за высокого показателя «Количество объектов недвижимости и земельных участков, прошедших регистрацию права муниципальной собственности», который составляет 250% ,  можно говорить о  высоком уровнем эффективности муниципальной программы , однако,  значение   показателя  степени   выполнения   мероприятий   Программы составляет   = 75%, поэтому муниципальная программа реализовывалась со средним уровнем эффективности программы.  
На основании изложенного считаем целесообразно продолжить реализацию программы в 2024 году. 

         Финансирование муниципальной программы  на 2023 год предусмотрено в сумме 630тыс. руб.,  исполнено за год  530,5 тыс. руб., что составляет 84,2%. 
          На 20223год  запланировано выполнение  2-х показателей – выполнено 1,5 что составляет 75%  не выполнен показатель «Количество земельных участков, сформированных для предоставления в собственность отдельным категориям граждан бесплатно».
         В 2024 году  более эффективно  использовать средства местного бюджета, провести мероприятия по формированию земельных участков для предоставления в собственность отдельным категориям граждан на бесплатной основе, укомплектовать отдел, повысить процент выполнения показателей. 




Результаты реализации 

муниципальной программы Октябрьского района Курской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан сельских поселений
 Октябрьского района Курской области» на 2021-2025г.г. 
достигнутые в 2023 году

	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» на 2021-2025 г.г. (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 27.04.2020 г №329 (в редакции постановлений от 13.11.2020 №907, от 12.01.2021 №8, от 11.05.2021 №369, от 24.12.2021 №989, от 25.04.2022 №250, от 20.07.2022 №490, от 15.09.2022 №610, от 19.12.2022 №847, от 29.12.2023 №933) со сроком реализации 2021 - 2025 годы.

          Данная муниципальная программа, ответственным исполнителем которой является Администрация Октябрьского района Курской области, направлена на решение вопросов по предоставлению поддержки молодым семьям на приобретение жилья и создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности.

Достижение целей муниципальной программы осуществлялось совместно с органами местного самоуправления сельсоветов через решение ряда задач:
1. Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством Курской области, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Октябрьского района Курской области.

Целевые показатели (индикаторы) выполнены в пределах установленных значений. Из -5-ти показателей (индикаторов) программы, достигнуты 5 показателей (индикаторов).
Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы (приложение 5 к программе).
Оценка эффективности программы по итогам ее реализации за 2023 год  проведена,  исходя из оценки соответствия   фактических значений показателей их целевым (плановыми) значениям, так  же  экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию указанной программы
  Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» на 2021-2025 г.г. проведена по следующим направлениям:
1) оценка степени достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) по каждому целевому показателю (в таблице №1).
По каждому показателю проведен расчет результативности по формуле Иi Методики.
	Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен  в таблице №1:
                                                                                                                таблица № 1
	№
п\п
	Показатель
(индикатор) (наименование)
	Ед. изм.
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год
	Оценка степени достижения показателя, %

	
	
	
	установленное программой   
	фактическое 
	

	
Муниципальная программа 
Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» на 2021-2025г.г. 

	1.
	Количество семей поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
	семья
	3
	
10

	333,3

	2.
	Количество молодых семей, получивших социальные выплаты (субсидии) на приобретение (строительство) жилья
	семья
	6
	6
	100

	3.
	Установление границ в населенных пунктах Октябрьского района Курской области
	Ед.
	15
	15
	
100


	
4.
5.

	Полномочия переданные органам местного самоуправления сельских поселений по организации в границах поселения тепло и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

Проектные работы водоснабжения жилой застройки д.Анахина

	Да/нет

Да/нет
	Да

Да
	Да

Да
	100

100

	6.
	Ввод общей площади жилья
	м2
	10635
	
8361

	78 ,6



Среднее значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:
           SUM Иi                 333,3+100+100+100+100+78,6
Иk  =  ------------  =  -----------------------------------------------    = 135,3 %
                  N                                        6
2)  оценка уровня финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов.
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета района на 2023 год согласно сводной бюджетной росписи утвержден по состоянию на 30.12.2023 в сумме 31475,3 тыс. руб. Исполнение за 2023 год по использованию средств бюджета района -  26002,7 тыс. руб., в 2023 году следует более эффективно использовать бюджетные ассигнования.	
	Расчет степени уровня финансирования на реализацию муниципальной программы запланированному уровню произведен по следующей формуле:
              Фи   = 26002,7 / 31475,3 x 100% = 82,6%.
3)  оценка степени выполнения мероприятий программы:
запланировано – 6 мероприятий, выполнено – 6 мероприятий, 
Ми = 6 / 6 х 100% = 100 %.
          	4) оценка эффективности муниципальной программы в целом определяется по формуле:  
               Иk  x 100%    135,3 %  х 100,0%
    К =     ------------    =  ------------------------     =       163,8 %.
                       Фи                      82,6 %
Таким образом, муниципальная программа реализовывалась в 2023 году с высоким уровнем эффективности, поскольку: значение комплексного показателя эффективности реализации Программы превышает 85% (K = 163,8 %); значение показателя степени выполнения   мероприятий   Программы превышает 85% (Ми  = 100%).
Программа эффективна, на 2024 год предусмотрены денежные средства:
- на создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области;
- обеспечение качественными коммунальными услугами населения сельских поселений.
В связи с чем целесообразно продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» на 2021-2025г.г. в 2024 году.


       
Результаты реализации
о ходе реализации мероприятий муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе Курской области» на 2023 – 2027 годы
за 2023 год

	
	
	
	
	



Мероприятия, предусмотренные программой, реализуются системно и непрерывно.
Реализация настоящей Программы позволила:
- повысить эффективность реализации молодежной политики 
- усовершенствовать организацию предоставления услуг в сфере отдыха и оздоровления, что способствовало повышению качества жизни нуждающимся гражданам, сохранению их физического и психического здоровья, увеличению продолжительности жизни, что позитивно сказалось на снижении потребности в медицинских услугах; 
- привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения, что оказало положительное влияние на улучшение качества жизни жителей Октябрьского района. 
Предлагаемые к включению в Программу мероприятия позволяют решать задачи, направленные на достижение поставленных целей и достигнуть следующих положительных социально-экономических результатов (за 2023 г.):
Увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений в общей численности молодых людей в возрасте 14 – 35 лет (приняло участие 14,5% молодежи, при запланированном 14,0%);
Сохранена доля детей, оздоровленных в рамках организации оздоровления и отдыха, в общей численности детей школьного возраста (оздоровлено 28,8% детей школьного возраста, при запланированном 28,4%);
Увеличение доли жителей Октябрьского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Октябрьского района (систематически физической культурой и спортом занималось 61,3%, при запланированном 50,1%).
Оценка эффективности реализации программы проводится на основе:
– оценки степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений по формуле:
       	                         14,5%+28,8%+61,3% x 100%
Сд = Зф/Зп*100% = --------------------------------------- = 113,1%,
	                               14,0%+28,4%+50,1%
где:
Сд – степень достижения целей (решения задач), 
Зф – фактическое значение показателя (индикатора) программы/подпрограммы в отчетном году, 
Зп – запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) программы.

- оценки уровня освоения средств бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, по формуле:

                                     41,4+177,7+4978,1 x 100%
Уф = Фф/Фп*100% = -------------------------------------------- = 98,5%,
	                                  100,0+200,0+4978,1
где:
Уф - оценка уровня финансирования мероприятий;
Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;
Фп - предусматриваемый объем финансирования мероприятия.
На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:
Все запланированные программой мероприятия выполнены, достижения целей и решения задач программы составило 113,1%, уровень освоения средств бюджета составило 98,5 %, программа за 2023 год реализована с высоким уровнем эффективности. 
В связи, с чем целесообразно продолжить реализацию программы в 2024 году.


Информация 
о ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Октябрьском районе 
Курской области» 
 (за 2023 год)

	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Октябрьском районе Курской области» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Курской области (далее – постановление Администрации) от 29.12.2018  № 1158.   (в редакции от 04.12.2019 № 1122,  от 25.12.2019 № 1219, от 14.08.2020 № 614, от 21.01.2021 № 46, от 15.06.2021 № 468, от 01.02.2022  № 63, от 23.01.2023   №35, от 01.03.2024 № 126).
Общая сумма расходов на реализацию Программы (согласно МП) в 2023 году составила 3 854,4 тыс. руб., в том числе 2 887,4 тыс. руб. из бюджета Октябрьского района и 967,0 тыс. руб. – из федерального бюджета.
Объем ассигнований, предусмотренный решением о бюджете на 2023 год на реализацию программы – 4 690,0 тыс. руб., исполнение – 3 854,4 тыс. руб.
Мероприятия, предусмотренные программой, реализуются системно и непрерывно.
Реализация настоящей Программы позволила сформировать благоприятную среду (правовую, экономическую, организационную), обеспечивающую создание условий для развития муниципальной службы в Октябрьском районе Курской области.
	В 2023 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, Администрацией района работа проводилась по следующим направлениям: 
1. Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы.
	Предлагаемые к включению в Программу мероприятия позволяют решать задачи, направленные на достижение поставленных целей и достигнуть следующих положительных социально-экономических результатов (за 2023г.):
- обучение по программам дополнительного профессионального образования, переподготовка и повышение квалификации  муниципальных служащих (прошли обучение на курсах повышения квалификации – 17 чел., консультативный семинар - 2 чел.,   по охране труда – 3 чел.) всего – 22 муниципальных служащих, при запланированном значении не менее 8 муниципальных служащих) на сумму 63,0 тыс. руб.;
- проведено 3 обучающих семинара для муниципальных служащих;
- удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование (100% у 53 муниципальных служащих имеется высшее образование, в том числе у 7  муниципальных служащих (13%) имеется второе высшее образование);
- повышение эффективности и результативности муниципальной службы (по результатам работы объявлена благодарность Главы Октябрьского района – 15 чел.);
- удельный вес должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям (на 53 (100%) муниципальных служащих разработаны и утверждены должностные инструкции);
- количество муниципальных служащих включенных в резерв управленческих кадров – 10 чел.;
- количество вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва – 0 чел.;
- количество муниципальных служащих прошедших медицинский осмотр (диспансеризация) – 53 чел. на сумму 86,4 руб.
1.2. Развитие и совершенствование организационных, информационных и  материально - технических основ муниципальной службы в органах местного самоуправления.
В рамках выполнения мероприятий, совершенствования и укрепления организационных, информационных, материально-технической базы органов местного самоуправления приобретены мебель, услуги связи, конверты, канцелярские принадлежности, картриджи, кондиционеры и т.д. на сумму 2737,98 тыс. руб. 
Также в целях осуществления переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния было затрачено на содержание работников отдела ЗАГС на сумму 967,0 тыс. руб.
Оценка эффективности реализации Программы приведена в приложении. 
Оценка эффективности реализации муниципальной  программы
«Развитие муниципальной службы в Октябрьском районе 
Курской области» 
(за 2023 год)
1.  Оценка осуществлена по следующим критериям:
1.1. Степень достижения за отчетный период реализации Программы запланированных значений целевых индикаторов и показателей.
Оценка достижения за отчетный период реализации Программы запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:
1) Количество муниципальных служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации:
        	         22 x 100%             
   275% = ---------------,
	                        8
2) Количество вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва:
                  0 x 100%
        0%= ---------------,
	                        2
3) Количество муниципальных служащих включенных в кадровый резерв:
                    10 x 100%
  100% =  ---------------,
	                      10
4) Количество муниципальных служащих прошедших медицинский осмотр (диспансеризация):
                  53 x 100%
    176,7 %=  ---------------,
	                       30
5) Количество обучающих семинаров для муниципальных служащих:
                  3 x 100%
     100%=  ---------------,
	                         3
6) Количество приобретенной мебели:

                     44 x 100%
     440%=  ---------------,
	                        10

Итого:                          275+0+100+176,6+100+440
                181,9 % =        -----------------------------
	                                                      6
где:
И - оценка достижения запланированных результатов;
Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;
П - плановые значения.
1.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.
Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:
	                         3854,4 x 100%
    82,1   =   ---------------------------,
	                             4 690,0
где:
Фи - оценка уровня финансирования мероприятий;
Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;
Фп - предусматриваемый объем финансирования мероприятия.
1.3. Степень выполнения мероприятий Программы.
Степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:
                 5 x 100%
83,3 % = -----------------,
                     6
где:
Ми - степень выполнения мероприятий Программы;
Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;
Мп - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.
2. На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:
В 2023 году было запланировано - 6 мероприятий из них выполнено - 5 мероприятий. Показатель: «Количество муниципальных служащих, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от числа назначений» = 0,  т.к. отсутствуют  вакантные должности кадрового резерва.
На основании вышеизложенного считаем целесообразным продолжить реализацию программы в 2024 году. 



Результаты реализации
муниципальной программы Октябрьского района Курской области
«Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы»
достигнутые в 2023 году


	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 14.10.2019 №952 (в редакции постановлений от 10.02.2020 №110, от13.11.2020 №906, от 30.12.2020 №1115, от 24.12.2021 №988, от 20.07.2022 №489, от 12.09.2022 №598, от 19.12.2022 №846, от 29.12.2023 №934) со сроком реализации 2020-2024 годы.
          Данная муниципальная программа, ответственным исполнителем которой является Администрация Октябрьского района Курской области, направлена на реализацию мероприятий по дорожному строительству.
Целью муниципальной программы является:
        1.Формирование и реализация комплекса мероприятий по дорожному строительству и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения:
      -   анализ текущей ситуации дорожной деятельности;
      -   прогноз использования автомобильных дорог;
      -   выявление комплекса мероприятий по дорожному строительству и ремонту.
Целевые показатели (индикаторы) выполнены в пределах установленных значений. Из 3-х показателей (индикаторов) программы, в полном объеме выполнены  3  показателя.

Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности программы по итогам ее реализации за 2023 год  проведена  исходя из оценки соответствия   фактических значений показателей их целевым (плановыми) значениям, так  же  экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию указанной программы
  Оценка эффективности муниципальной программы проведена по следующим направлениям:

1) оценка степени достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) по каждому целевому показателю (в таблице №1).
По каждому показателю проведен расчет результативности по формуле Иi Методики.
	Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен  в таблице №1:
                                                                                                         таблица № 1

	№ п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. изм
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год
	Оценка степени достижения показателя, %

	
	
	
	установленное программой   
	фактическое 
	

	Муниципальная программа 

	«Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы»  

	1
2.
	Площадь построенного и отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах
	
км
м2
	
0,380
1330
	
0,380
1330
	
100
100

	
	
	
	
	
	

	3.
	Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам местного значения с твердым покрытием  
	ед.
	2
	2
	100

	
	
	
	
	
	

	4.
	Прирост количества необходимой проектно-сметной документации для строительства и ремонта автодорог
	ед.
	1
	1
	
100


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Среднее значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:
              SUM Иi        100+100+100+100
    Иk  = ------------ =  -----------------------------  =  100 %
                  N                                    4
2)  оценка уровня финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов.
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета района на 2023 год согласно сводной бюджетной росписи утвержден по состоянию на 30.12.2023 в сумме 13624,6 тыс. руб. Исполнение за 2023 год по использованию средств бюджета района -  13098,2 тыс. руб.	
	Расчет степени уровня финансирования на реализацию муниципальной программы запланированному уровню произведен  по следующей формуле:
              Фи =  13098,2 / 13624,6 x 100% = 96,1 %.
3)  оценка степени выполнения мероприятий программы:
запланировано – 3 мероприятий, выполнено –3 мероприятий, 
Ми = 3 / 3 х 100% = 100 %.
          	4) оценка эффективности муниципальной программы в целом определяется по формуле:  
           Иk  x 100%    100 % х 100%
    К = ------------  =  ------------------- =  104 %.
               Фи                      96,1 %
Таким образом, муниципальная программа реализовывалась в 2023 году с высоким уровнем эффективности, поскольку: значение комплексного показателя выше эффективности реализации Программы превышает 85% (K = 104 %); значение   показателя степени   выполнения   мероприятий Программы превышает 85% (Ми  = 100 %).

На основании изложенного программа эффективна, на 2024 год предусмотрены денежные средства на разработку проектно-сметной документации на предмет соответствия требованиям отбора и изготовление проектно-сметной документации на новые автомобильные дороги, а также на строительство дорог по имеющейся проектно-сметной документации, в связи с чем целесообразно продолжить  реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы» в 2024 году.




Результат реализации
муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы»
достигнут в 2023 году

Постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 11.10.2019 №942 была утверждена муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы».
В результате реализации муниципальной программы планируется достижение следующих конечных результатов:
- снижение количества преступлений, совершаемых в общественных местах;
- обеспечение постоянного мониторинга оперативной обстановки 
в местах с массовым пребыванием людей;
- повышение оперативности реагирования на сообщения граждан;
- профилактика преступлений и повышение уровня защищенности объектов особой важности;
- улучшение дорожной обстановки, снижение количества ДТП 
и связанных с ними последствий, работы по розыску похищенных транспортных средств;
- снижение количества корыстных преступлений, усиление защиты всех форм собственности, обеспечение общественного порядка в жилом секторе;
- усиление антитеррористической защиты объектов транспортной инфраструктуры, обеспечение общественного порядка во время передвижения кризисных групп (спортивных фанатов, экстремистских молодежных и иных группировок и т.п.).
- уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб 	- снижение количества гибели людей;
- снижение количества пострадавшего населения;
- увеличение количества спасенного населения;
- повышение эффективности системы пожарной безопасности;
- повышение эффективности системы безопасности  людей на водных объектах;
- снижение экономического ущерба;

Муниципальная программа реализуется в течение 2020 – 2024 годов. 

         Оценка эффективности программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы» проведена по следующим направлениям:
1) степень достижения запланированных  результатов (достижения 
целей и решения задач), по каждому целевому показателю (Таблица№1), 
Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен  в таблице №1
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Предусмотрено программой
	Фактически достигнуто
	Степень достижения показателя (коэффициент со значением не более 1)
	Ответственные исполнители

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1
	Увеличение  количества обученного населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на курсах гражданской обороны.
	М3
	2
	2
	1
	Управление аграрной политики,                                         охраны окружающей среды, ГО и ЧС                                       Администрация Октябрьского                                      района Курской  области

	1.2
	Увеличение  количества зон оповещения и оперативного информирования населения о ЧС, а также об опасностях возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
	М3
	
2
	4
	1
	Управление аграрной политики,                                         охраны окружающей среды, ГО и ЧС                                       Администрация Октябрьского                                      района Курской  области

	2.1
	Увеличение оснащенности необходимым оборудованием повседневного пункта управления Администрации Октябрьского района
  
	М3
	3
	3
	1
	Управление аграрной политики,                                         охраны окружающей среды, ГО и ЧС                                       Администрация Октябрьского                                      района Курской  области

	2.2
	Снижение гибели  людей на водных объектах и при пожарах
	
	1
	1
	1
	Управление аграрной политики,                                         охраны окружающей среды, ГО и ЧС                                       Администрация Октябрьского                                      района Курской  области

	2.3
	Восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера 
	
	70
	70
	1
	Управление аграрной политики,                                         охраны окружающей среды, ГО и ЧС                                       Администрация Октябрьского                                      района Курской  области

	
	Итого:
	x
	x
	x
	5
	x



Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:
         Ф x 100%
    И = ----------,
            П
где: И - оценка достижения запланированных результатов;
       Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;
       П - плановые значения.
И= 5 х 100  = 100%
            5
Из 5 запланированных показателей, не выполнен 1 показатель  «Снижение гибели  людей на водных объектах и при пожарах».
Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.
Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей  формуле: 


 где: Фи - оценка уровня финансирования мероприятий;
        Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;
Фп- объем финансирования мероприятия, предусматриваемый программой.
Фи = Фф/Фп х100%= 3072,6/3142,8 х 100 = 97,8%

Объём израсходованных средств составляет 3072,6 на содержание штата ЕДДС Октябрьского района, аренду мониторингового центра, развитие системы видеонаблюдения и оперативного управления, обеспечение функционирования административной комиссии, построения местной системы оповещения. 



Оценка эффективности муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами» Октябрьского района Курской области» (2022-2026 годы)» за 2023 год

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами» Октябрьского района Курской области» (2022-2026 годы) утверждена постановлением Администрации Октябрьского муниципального района от 08.11.2022 № 757 (в редакции постановления от 19.01.2023 №1). Поставленные цели и задачи муниципальной программы соответствуют социально-экономическим приоритетам Октябрьского муниципального района. Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Октябрьского муниципального района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.
Изменения в муниципальную программу в 2023 году не вносились.
При реализация муниципальной программы достигнуты следующие показатели: 
          1. Обеспечена сбалансированность и повышена финансовая самостоятельность местных бюджетов;
          2. Отсутствие в местных бюджетах просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами;
          3. Объем муниципального долга сократился до нулевого показателя;
          4. Объем дефицита бюджета не превышает 10% от  общего объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений что  соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации;
          5. Обеспечены равные условия для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований Октябрьского муниципального района, обеспечена сбалансированность и повышена финансовая самостоятельность местных бюджетов;
           6. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района финансировались ежемесячно в соответствии со сводной бюджетной росписью;
           7. Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2023 году составил 15 587,006 тыс. рублей. Запланированные в бюджете муниципального района средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме  15 587,006 тыс. руб., что составило 100,0 процентов;
           8.Эффективное управление муниципальным долгом Октябрьского муниципального района.
          10.Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района финансировались ежемесячно в соответствии со сводной бюджетной росписью, если иное не предусмотрено решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
           11. Отсутствует в местных бюджетах просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами;
           12. Ведется постоянная работа по увеличению объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов;
          13. Объем муниципального долга сократился до нулевого показателя;
           14. Отсутствуют выплаты из местного бюджета, связанные с несвоевременным исполнением долговых обязательств;
          15. 94,8 процентов расходов местного бюджета исполнено в рамках муниципальных программ  района;
          16. Своевременно составляется проект решения бюджета и отчета об исполнении районного бюджета (не позднее 15 ноября и 1 мая текущего года соответственно);
         17. Объем дефицита бюджета не превышает 10% от  общего объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений что  соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации;
         18. Поддерживается рейтинг района по качеству управления муниципальными финансами не ниже уровня, соответствующего надлежащему качеству.
          Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем  оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам, а именно, оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы в целом  путем сопоставления фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле
         Сд = зф / зп х 100% = 3/3 х100 %= 100%
         Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2023 году составил 15 587,006 тыс. рублей. Запланированные в бюджете муниципального района средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме  15 587,006 тыс. руб., что составило 100,0 процентов. 
        Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий  и рассчитывается по формуле 
      Уф = Фф/Фп х100%= 15587,0 / 15587,0 х 100% = 100%
  Следовательно, муниципальная  программа  реализовывалась в 2023 году с высоким уровнем эффективности поскольку:
 значение степени достижения цели Сд = 100%;
 значение уровня финансирования  реализации основных мероприятий Уф = 100%,
Таким образом, муниципальная программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2024 год с учетом корректировки объемов финансирования.
        Сведения о достижении показателей Программы, а также информация об использовании бюджетных ассигнований на исполнение мероприятий программы представлены в прилагаемых таблицах.  

Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами  Октябрьского района Курской области» (2022-2026 годы)
	N п/п



	Показатель (индикатор) (наименование)




	Ед. измерения



	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений
значений показателя (индикатора)
на конец отчетного года  (при наличии)

	
	
	
	
2022 год
	 2023 год 
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	11
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами» Октябрьского района Курской области (2022-2026 годы)

	11
	Доля муниципального долга в объеме доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений
	%
	0,0
	< 50
	0,0
	Муниципальные заимствования не осуществлялись

	
2
	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов
	%
	0,0
	<3
	0,0
	Муниципальный долг отсутствует

	
3
	Объем дотации, представленных бюджетам муниципальных образований, к объему дотации, предусмотренному в бюджете района
	%
	100
	100
	100
	-

	Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Октябрьского района Курской области» 

	1
	Доля муниципального долга в объеме доходов бюджета без учета  объема безвозмездных поступлений
	%
	0,0
	< 50
	0,0
	Муниципальные заимствования не осуществлялись

	2
	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов
	%
	0,0
	<3
	0,0
	Муниципальный долг отсутствует

	Подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений в Октябрьском районе Курской области» 

	1
	Объем дотации, представленных бюджетам муниципальных образований, к объему дотации, предусмотренному в бюджете района
	%
	100
	100
	100
	-







Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района Курской области
на реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности управления  финансами  Октябрьского района Курской области» (2022- 2026 годы)
(тыс. рублей)
	Статус


	Наименование муниципальной
программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники


	Код бюджетной классификации
	Расходы (тыс. рублей),   годы

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВP
	сводная бюджетная роспись, план на 1
января 2023 года
	сводная бюджетная роспись на
31.12.2023 Г
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа




	«Повышение эффективности управления финансами» Октябрьского района Курской области
	Всего
	X
	X
	X
	X
	15587,006
	15587,006
	15587,006

	
	
	Администрация Октябрьского района Курской области
	Х
	X
	X
	X
	15587,006
	15587,006
	15587,006

	Подпрограмма 1



	 «Управление муниципальным долгом Октябрьского района Курской области» 
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Администрация Октябрьского района Курской области
	000
	0000
	00000000
	000
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 2

	«Эффективная система межбюджетных отношений в Октябрьском районе Курской области» 
	Всего

	Х
	Х
	Х
	Х
	15587,006
	15587,006
	15587,006

	
	
	 Администрация Октябрьского района Курской области
	001
	1401
	1420113450
	511
	15587,006
	15587,006
	15587,006



Результат реализации
муниципальной программы Октябрьского района  Курской области  «Развитие экономики  Октябрьского района Курской области» 
достигнут в 2023 году

         Муниципальная программа «Развитие экономики Октябрьского района Курской области» (2022-2024 годы) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 14.10.2021  №815 с последующими изменениями и дополнениями.
        Муниципальная программа  направлена на улучшение инвестиционного климата в районе, развитию малого предпринимательства, для обеспечения высокого качества жизни населения, предупреждению и профилактики производственного травматизма, профессиональных заболеваний на предприятиях и в организациях, создание временных рабочих мест, для организации общественных работ,  организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
         Целями муниципальной программы являются:
         - создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области и формирование благоприятного инвестиционного климата, улучшение инвестиционного климата в Октябрьском районе Курской области и, обеспечивающее создание новых рабочих мест с высокой производительностью труда, рост объемов производства товаров (работ, услуг), достижение на этой основе устойчивого социально-экономического развития Октябрьского района Курской области;
        - обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, популяризации предпринимательской деятельности, обеспечение занятости населения;
        - предупреждение и профилактика производственного травматизма и профессиональных заболеваний, сохранение жизни и здоровья  человека в трудовом процессе на предприятиях и в организациях;
        - содействие условий развития эффективного рынка труда  и повышение эффективности занятости населения.
        Целевые показатели (индикаторы)  выполнены в пределах установленных значений, из 12 показателей (индикаторов)  программы 100% результат достигнут по  всем показателям .
       Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы.
       По итогам реализации за 2023 год оценка эффективности программы проведена исходя из оценки соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.
         Оценка эффективности программы «Развитие экономики Октябрьского района Курской области» проведена по следующим направлениям:
1) степень достижения запланированных  результатов (достижения 
целей и решения задач), по каждому целевому показателю (Таблица№1), по формуле: Ei  Методики.

Показатели (индикаторы) результативности муниципальной программы 
                                                                                                                таблица № 1
	№
п\п
	Показатель
(индикатор) (наименование)
	Ед. изм
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023 год
	Оценка степени достижения показателя, %
	

	
	
	
	установленное программой   
	фактическое 
	
	

	Муниципальная программа
«Развитие экономики Октябрьского района Курской области»  
	

	1.
	Объем инвестиций в основной капитал
	Млн. рублей
	1190,3
	4173,3
	350,6
	

	2.
	Объем инвестиций в основной капитал на душу населения,
	Тыс.
рублей
	51,4
	179,3
	348,8
	

	3.
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
	%
	20,6
	20,7
	100,5
	

	4.
	Число малых и средних предприятий (включая микропредприятия)
	Ед.
	92
	93
	101,0
	

	5.
	Численность работников прошедших обучение по охране труда
	Количество человек
	160
	254
	158,8
	

	6.
	Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
	Количество публикаций
	4
	15
	375,0
	

	7
	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (чел.);
	Количество человек
	    0
	0
	0
	

	8
	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих;
	Количество человек
	   0
	0
	0
	

	9
	Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в организациях Октябрьского района Курской области (%);
	%
	   0
	0
	0
	

	10
	Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, от общего количества занятых в организациях Октябрьского района Курской области (%)
	%
	   98
	98
	100,0
	

	11
	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
	Количество рабочих мест
	153
	153
	100
	

	12
	Организация общественных работ
	Количество рабочих мест
	     4 
	4
	100
	



2) среднее значение  достижения  целевых показателей определяется по формуле:
   [image: ]                    
  Е=12/12*100 = 100%
3) оценка полноты использования бюджетных средств:
Объем  бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы  на 2023 год утвержден в сумме  538,1тыс. рублей, фактически освоено бюджетных средств  – 516,8 тыс. рублей.
4) расчет степени фактического уровня финансирования на реализацию 
муниципальной  программы к запланированному уровню по формуле:

П=ЗФ/ЗП х 100% = 516,8 /538,1 х 100% = 96,0%.

Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику» не исполнена в размере 20,0 тыс. руб.
Подпрограмма «Содействие развитию  малого и среднего предпринимательства Октябрьского района Курской области»  исполнена в полном объеме 20 тыс. руб. (Издание брошюры «Успешные практики малого бизнеса Октябрьского района Курской области  (выпуск 2»).
Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Октябрьском районе Курской области» в сумме 348,1 тыс. руб. исполнена в полном объеме.
Подпрограмма «Содействие временной занятости отдельных категорий граждан Октябрьского района Курской области» в сумме 150,0 тыс. руб. исполнена в  сумме 148,8 тыс. руб.

      В соответствии с проведенной оценкой эффективности  муниципальной программы за 2023 год по степени финансирования реализовывалась  с высоким уровнем эффективности. На основании изложенного целесообразно продолжить дальнейшую реализацию программы «Развитие экономики Октябрьского района Курской области».


Результаты реализации 
муниципальной программы
«Профилактика правонарушений в Октябрьском районе
Курской области на 2022-2026 годы» (за 2023 год)

        Муниципальная программа реализуется всеми субъектами профилактики правонарушений на территории Октябрьского района Курской области в сфере социальной безопасности населения. 
Для достижения целей и задач в обеспечении правопорядка на территории Октябрьского района Курской области в муниципальной Программе выделяются следующие подпрограммы:
1. Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» направлена на обеспечение деятельности Межведомственной районной комиссии по взаимодействию в борьбе с преступностью и социальной профилактике правонарушений (далее - Комиссия), которая является координатором исполнения программных мероприятий. Объем денежных средств, выделенных на материальное обеспечение организации работы Комиссии в 2023 г.  освоен на 100%, что позволило повысить уровень взаимодействия субъектов профилактики правонарушений и реализацию программных мероприятий.
      2. Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории Октябрьского района Курской области» направлена на реализацию комплекса мер по профилактике правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах: 
     В 2023 году ОМВД России по Октябрьскому району проводились мероприятия по стабилизации и охране общественного порядка на территории поселений, в ходе проводимых мероприятий чрезвычайных происшествий, преступлений и значимых правонарушений не допущено,  произошло значительное снижение  количества преступлений (-58%), совершенных в общественных местах   с 52 запланированных  программой  до 30 в 2023 г. 
К обеспечению общественного порядка на улицах муниципальных образований Октябрьского района привлекались члены добровольных народных дружин (далее - ДНД), домовые комитеты. Члены ДНД совместно с участковыми уполномоченными полиции принимали участие в обеспечении общественного порядка при проведении массовых мероприятий. В 2023 году работниками полиции и должностными лицами органов местного самоуправления, при проведении совместных рейдов на территории поселений, с помощью дружинников выявлено  и пресечено  46  административных правонарушений, что позволило снизить   рост  уличной преступности  на 3,8% (с 26 в АППГ до 25 в 2023 г.).
Совершение правонарушений в состоянии алкогольного опьянения снизилось на 26,3% (с 19 в АППГ до 13 в 2023 г.).
   3. Подпрограмма «Профилактика наркомании и медико – социальная реабилитация больных наркоманией в Октябрьском районе Курской области» направлена на реализацию комплекса мер антинаркотической направленности среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях и в сфере незаконного оборота наркотических веществ на территории района. В ходе реализации программных мероприятий, во всех общеобразовательных учреждениях района в 2023 году проводились комплексные спортивные, физкультурно-оздоровительные  и агитационно-пропагандистские мероприятия, направленные на здоровый образ жизни, на указанные мероприятия  израсходованы 14000 рублей,  40000 рублей освоены на  лечение и реабилитацию наркозависимых лиц. В 2023 году ОМВД России по Октябрьскому району ежемесячно проводились сверки с ОБУЗ «Октябрьская ЦРБ» по выявлению фактов доставления несовершеннолетних в учреждение здравоохранения с отравлением алкогольной продукцией, наркотическими средствами, таких случаев в  отчетном периоде не выявлено.     
      В 2023 году на территории района не допущен рост количества преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков,  
     На  62,7%  произошло сокращение объема незаконного оборота наркотических веществ ( в 2023 году  - 93,5%, в АППГ - 30,8%). 
 4. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи 
      В целях предупреждения подростковой преступности, а также семейного неблагополучия органами системы профилактики еженедельно проводились рейдовые  мероприятия, направленные на недопущение совершения преступлений и правонарушений. На постоянной основе сотрудниками ОУР ОМВД России по Октябрьскому району проводился мониторинг сети Интернет (социальных сетей, созданных в них группах) на предмет выявления лиц, опубликовавших информацию, распространение которой  запрещено на территории Российской Федерации. 
В школах района  работниками образования  во взаимодействии с другими  субъектами профилактики проведено 270 лекций, в том числе по проблемам наркомании -40, в местах массового пребывания граждан размещено более 80 информационных материалов с номерами «телефонов доверия» правоохранительных органов, прочитано 106  лекций по проблемам экстремизма.
     На территории Октябрьского района большее внимание уделяется гражданско – патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 
     Более 36 лет в районе действует военно – патриотический клуб «Юный десантник им. С.М. Панкратова», деятельность которого направлена на физическую подготовку молодежи, воспитание чувства патриотизма, любви к Родине, гордости за героическое прошлое Отечества, гармоничное развитие личности, моральную и психологическую подготовку подрастающего поколения к службе в армии.     Особое внимания в профилактической работе уделяется занятости детей, подростков и молодежи.  В районе функционирует учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа», в различных кружках и секциях которой занимаются 332 обучающихся.
     В вопросах профилактики семейного неблагополучия   управление образования Администрации Октябрьского района Курской области тесно сотрудничают с ОМВД России по Октябрьскому району, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, сотрудниками Льговского центра. Выявляются родители, уклоняющие от воспитания детей, допускающие жестокое обращение с ними. Это совместные рейды по проверке мест возможного пребывания несовершеннолетних (баров, клубов, вокзалов и т.д.) по выявлению местонахождения подростков, состоящих на учете в ПДН, проведение с ними и их родителями профилактических бесед.
      На общешкольных родительских собраниях, родительском всеобуче систематически проводится работа с родителями, направленная на надлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию своих детей.
           В 2023 г. рост преступности среди несовершеннолетних, в сравнении с прошлым  годом не допущен , в 2023 г. совершено 2 преступления (в АППГ -3 ).
    5. Профилактика правонарушений в сфере коррупции:
 В целях профилактики преступлений в сфере коррупции в районной газете «Районные вести» в течение года печатались статьи антикоррупционной направленности.
В 2023 году на территории Октябрьского района  выявлено 1 (в АППГ -2 преступления) преступление в сфере коррупции.
 6. Противодействие экстремизму и терроризму, содействие повышению культуры толерантного поведения в обществе:
 На территории Октябрьского района на постоянной основе проводилась профилактическая работа по противодействию  терроризму и экстремизму. В течение года принят ряд  организационно-практических мероприятий, направленных на предупреждение, выявление признаков подготовки и недопущения совершения террористических актов и экстремистских акций при проведении культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий
        Сотрудниками ОМВД России по Октябрьскому району на постоянной основе осуществляется контроль за соблюдением иностранными гражданами миграционного законодательства, проводятся проверки по месту жительства, по результатам проверок составляются соответствующие документы для постановки иностранных граждан на учеты ОМВД и внесению сведений о них в соответствующие оперативно справочные базы. 
        В 2023 году на территории Октябрьского района совершения преступлений и правонарушений экстремистской направленности  допущено не было. Преступных групп, сформированных по этническому признаку не выявлено. Лиц причастных к террористической и экстремистской деятельности не установлено.
        7. Формирование позитивного общественного мнения о работе правоохранительных органов: 
  Важным аспектом профилактической работы  является  широкое информирование граждан о работе полиции, размещение в СМИ материалов по вопросам противодействия проявлениям экстремизма и терроризма, антикоррупционной направленности,  организация в общеобразовательных учреждениях района цикла лекций и бесед, в ходе которых подросткам и их родителям разъясняется ответственность за совершение правонарушений и преступлений. 
 В целях укрепления доверия населения и формирования позитивного общественного мнения участковыми уполномоченными полиции в 2023 году  проведены отчеты перед населением на обслуживаемых административных участках. 


Результаты реализации 
муниципальной программы Октябрьского района Курской области 
«Развитие информационного общества в Октябрьском районе Курской области» достигнутые в 2023 году


	Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Октябрьском районе Курской области» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 28 декабря 2017 года № 1514 (в редакции от 04.12.2019 № 1121, от 13.08.2020 № 610,18.12.2020 №1061, 17.10.2022 №708, 13.02.2023 №103) со сроком реализации 2021-2025 годы.
          Данная муниципальная программа, ответственным исполнителем которой является Администрация Октябрьского района Курской области, направлена на реализацию мероприятий по.
Целью муниципальной программы является:
        1.Формирование и реализация комплекса мероприятий по Развитие информационного общества в Октябрьском районе Курской области:
- доля граждан Октябрьского района, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде;
- доля объектов информатизации Администрации Октябрьского района Курской области, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации;
Целевые показатели (индикаторы) выполнены в пределах установленных значений. Из 6-ти показателей (индикаторов) программы, в полном объеме выполнены  6  показателей.

Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности программы по итогам ее реализации за 2023 год  проведена  исходя из оценки соответствия   фактических значений показателей их целевым (плановыми) значениям, так  же  экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию указанной программы
  Оценка эффективности муниципальной программы проведена по следующим направлениям:

1) оценка степени достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) по каждому целевому показателю (в таблице №1).
По каждому показателю проведен расчет результативности по формуле Иi Методики.
	Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен  в таблице №1:                                                                                                                                          
                                                                                                 таблица № 1
	№
п\п
	Показатель
(индикатор) (наименование)
	Ед. изм
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2023год
	Оценка степени достижения показателя, %

	
	
	
	установленное программой   
	фактическое 
	

	Муниципальная программа
«Развитие информационного общества в Октябрьском районе Курской области»  

	1.
	% зарегистрированных от численности населения (старше 14 лет) граждан Октябрьского района Курской области, использующих механизм получения  муниципальных услуг в электронном виде
	%
	59
	59
	100

	2.
	Доля объектов информатизации Администрации Октябрьского района, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации
	%
	63
	63
	100

	3.
	Доля рабочих мест сотрудников Администрации Октябрьского района Курской области, обеспеченных широкополосным доступом к сети «Интернет»
	%
	          80

	    80
	100

	4.
	Количество рабочих мест сотрудников Администрации Октябрьского района Курской области, подключенных к единой информационно-коммуникационной среде Курской области 
	шт.
	54
	54
	100

	5
	Количество рабочих мест сотрудников Администрации Октябрьского района Курской области, соответствующих современным требованиям к установленному программно-аппаратному обеспечению
	шт.
	10
	10
	    100

	6
	Количество проведенных мониторингов показателей развития электронного правительства и информационного общества на территории Октябрьского района Курской области
	шт.
	1
	  1 
	       100

	7
	Количество пользователей системы электронного документооборота органов местного самоуправления 
	шт.
	2
	2
	100

	8
	Количество  муниципальных услуг (подуслуг), переведенных в электронный вид, в том числе с элементами межведомственного взаимодействия 
	шт.
	20
	20
	100

	9
	Количество учреждений, подведомственных Администрации Октябрьского района Курской области, для которых созданы технические условия перехода на электронный документооборот в сфере управления местными финансами посредством сети передачи данных единой информационно-коммуникационной среды Курской области 
	шт.
	1
	1
	100

	10
	Доля объектов информатизации Администрации Октябрьского района Курской области, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации
	%
	100
	100
	100

	11
	Доля объектов информатизации Администрации Октябрьского района Курской области, обрабатывающих персональные данные, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации
	%.
	  25
	25
	100

	12
	Доля объектов информатизации Администрации Октябрьского района Курской области, обрабатывающих сведения составляющие государственную тайну, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации
	%
	100
	100
	100

	13
	Доля объектов информатизации Администрации Октябрьского района Курской области, обрабатывающих персональные данные, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации
	%
	35
	35
	100

	14
	Количество пользователей работающих в защищенной сети по работе с обращениями граждан государственных органов и 
органов местного самоуправления
	Чел.
	1
	1
	100

	15
	Количество специалистов Администрации Октябрьского района Курской области  и  подведомственных учреждений, принявших участие в семинарах, осуществивших обучение, повышение квалификации, профессиональную переподготовку в области защиты информации
	  Чел.
	0
	    0
	     100

	16
	Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы   «Развитие информационного общества в Октябрьском районе Курской области» к общему количеству целевых показателей (индикаторов)
	%
	96
	96
	100


  Степень реализации мероприятий оценивается по следующей формуле:
        СРм = Мв / М,
где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.
СРм= 16/16=100%
2) оценка полноты использования бюджетных средств:
Объем  бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы  на 2023 год утвержден в сумме  1 322,9 тыс. рублей. 
Исполнение за 2023 год по использованию бюджетных средств составило – 1 244, 4 тыс.рублей.
Расчет степени уровня финансирования на реализацию муниципальной  программы запланированному уровню произведен  по формуле:

П=ЗФ/ЗП х 100% = 1 244,4 /1 322, 9 * 100% =  94%.
     В соответствии с проведенной оценкой эффективности  муниципальной программы за 2023 год, муниципальная программа реализовывалась с высоким уровнем эффективности.



Результат реализации
муниципальной программы Октябрьского района  Курской области  «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе на 2022-2025 годы» 
достигнут в 2023 году
         Муниципальная программа «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе на 2022-2025 годы» утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 13.10.2022  №707.        
Муниципальная программа  направлена на Улучшение состояния окружающей среды и внешнего облика территории Октябрьского района Курской области
         Целями муниципальной программы являются:
- улучшение экологической ситуации на территории Октябрьского района Курской  области
- достижение экологической безопасности населения за счет уменьшения негативного влияния на окружающую среду твердых бытовых отходов путем ликвидации несанкционированных свалок на территории Октябрьского района Курской  области
-  ликвидация свалок бытового мусора
-  организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов по ликвидации несанционированных свалок ТБО.
Целевые показатели (индикаторы)  выполнены в пределах установленных значений.  Из 4 показателей (индикаторов)  программы, достигнуты  3 показателей (индикатора).
       Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы.
       Оценка эффективности программы по итогам её реализации за 2023 год проведена исходя из оценки соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.
         Оценка эффективности программы «Охрана окружающей среды в Октябрьском районе на 2022-2025 годы» проведена по следующим направлениям:
1) степень достижения запланированных  результатов (достижения 
целей и решения задач), по каждому целевому показателю (Таблица№1), по формуле: Ei  Методики.
Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен  в таблице №1

	N п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Предусмотрено программой
	Фактически достигнуто
	Степень достижения показателя (коэффициент со значением не более 1)
	Ответственные исполнители

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Цель 1 «Улучшение состояния окружающей среды и внешнего облика территории Октябрьского района Курской области»                   

	Задача N 1 Оздоровление санитарной экологической обстановки на территории района, ликвидация несанкционированных свалок.

	1
	Показатель 1 Освобождение территории Октябрьского района Курской  области от несанкционированных свалок - всего, м3
	М3
	6142
	6142
	1
	Управление аграрной политики,                                         охраны окружающей среды, ГО и ЧС                                       Администрация Октябрьского                                      района Курской  области

	2
	Показатель 2 Непосредственное участие жителей Октябрьского района Курской области  посредством ежегодно проводимых субботников – всего, м3
	М3
	47
	47
	1
	Управление аграрной политики,                                         охраны окружающей среды, ГО и ЧС                                       Администрация Октябрьского                                      района Курской  области

	3
	Показатель 3 Установление информационных щитов в местах несанкционированного выброса отходов на территории муниципального образования – всего, шт
	М3
	27
	27
	1
	Управление аграрной политики,                                         охраны окружающей среды, ГО и ЧС                                       Администрация Октябрьского                                      района Курской  области

	4
	Показатель 4 Озеленение территории Октябрьского района Курской  области  – всего, м2
	М2
	0
	0
	0
	Управление аграрной политики,                                         охраны окружающей среды, ГО и ЧС                                       Администрация Октябрьского                                      района Курской  области

	
	Итого:
	x
	x
	x
	3
	x



Среднее значение  достижения  целевых показателей определяется по формуле:
   [image: ]                   
  Е=3/4*100 = 75%
2) оценка полноты использования бюджетных средств:
Объем  бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы  на 2023 год утвержден в сумме  28473,08 тыс. рублей. Исполнение за 2023 год по использованию бюджетных средств составило – 7 320,1 рублей.
 В соответствии с проведенной оценкой эффективности  муниципальной программы за 2023 год, муниципальная программа реализовывалась  с низким уровнем эффективности.
Предложения: запланировать в 2024 году мероприятия по озеленению территории Октябрьского района, продолжить работу по ликвидации несанкционированных свалок на территории Октябрьского района Курской области, установление информационных щитов в местах несанкционированного выброса отходов на территории Октябрьского района Курской области.
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