 
                                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                                           Глава Октябрьского района
                                                                        
                                                                                                                                         _______________О.А. Быковский
                                                                                                                                                                               20.03.2022                

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД
о ходе реализации и об оценке эффективности
муниципальных программ Администрации Октябрьского района Курской области 
в 2022 году

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование муниципальной программы
	Заказчик (заказчик-координатор, исполнитель-координатор)
	Объем финансирования программы - всего,
в том числе по источникам финансирования (тыс. руб.)
	Степень
	Показатель эффективности использования финансовых средств (гр. 9 / 7) (Э)
	Показатель эффективности реализации программы (гр. 8 x 100) (П)
	Вывод об уровне эффективности реализации программы

	
	
	
	Предусмотренный программой объем
	Скорректированный объем
	Фактические расходы
	Степень соответствия объемов фактического финансирования запланированным объемам (гр. 6 / 4) (Ф)
	Достижения целей (цели) и решения задач (И)
	Реализации запланированных мероприятий (М)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1
	«Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области»
	Управление  по                 социальной политике, культуре,                                        делам молодежи, физической                                      культуре  и  спорту     Администрации Октябрьского района Курской области

	21508,1
	0
	18493,2
	0,9
	1
	1
	1
	100
	Муниципальная программа реализуется   с Высоким уровнем эффективности.



	
	
	
	бюджет МО 21508,1
	0
	18493,2
	0,9
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	«Социальная поддержка 
граждан в Октябрьском районе Курской области на 2021-2023 годы»
	Отдел социального                                                  обеспечения Администрация                                                                                                                                         Октябрьского района Курской области

	114133,3
	0
	111182,7
	1
	1
	1
	1
	100
	Муниципальная программа реализуется  с Высоким уровнем эффективности.

	
	
	
	бюджет МО  2553,0
	0
	2310,7
	0,9
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет 
53425,6
	0
	51841,7
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет 
58154,7
	0
	57030,3
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	«Развитие образования в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы»
	Управление  образования Администрации Октябрьского района Курской области

	838559,9
	0
	788061,9
	0,9
	0,9
	1
	1
	90
	Муниципальная программа реализуется  с Высоким уровнем эффективности.


	
	
	
	бюджет МО 466749,4
	0
	418132,3
	0,9
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
345078,1
	
	343213,5
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
26732,4
	
	26716,1
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского района Курской области»


	Отдел по управлению муниципальным                                                                                  имуществом и земельными правоотношениями                                                                                 Администрации  Октябрьского  района Курской области

	600,0
	0
	372,0
	0,6
	0,7
	1
	1
	70
	Муниципальная программа реализуется  со Средним уровнем эффективности.


	
	
	
	бюджет МО 600,0

	0
	372,0
	0,6
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	«Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан сельских поселений
Октябрьского района Курской области»
	Отдел строительства, градостроительства,
                                                                                  дорожной деятельности, ЖКХ Администрации  Октябрьского  района Курской области

	24412,4
	0
	12531,5
	0,5
	1
	1
	1
	100
	Муниципальная программа реализуется  с Высоким уровнем эффективности.



	
	
	
	бюджет МО 21828,3
	0
	9973,0
	0,5
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет 1788,7
	0
	1763,1
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет795,4
	
	795,4
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	«Повышение эффективности работы с молодежью, организация оздоровления детей, молодежи, развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе Курской области»
	Управление по социальной политике,                                      культуре, делам молодежи,   
                                   физической культуре и спорту                       Администрации Октябрьского                                   района  Курской области
	29142,2
	0
	24641,8
	0,8
	1
	1
	1
	100
	Муниципальная программа реализуется  с Высоким уровнем эффективности.



	
	
	
	бюджет МО 27441,2
	0
	22940,8
	0,8
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет1701,0
	
	1701,0
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Развитие муниципальной службы в Октябрьском районе Курской области

	Отдел организационной работы                                    Администрации Октябрьского района
 Курской области

	4567,0
	0
	4004,9
	0,9
	0,8
	1
	1
	80
	Муниципальная программа реализуется  со Средним уровнем эффективности.

	
	
	
	бюджет МО 3651,0
	0
	3088,9
	0,8
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет 916,0
	
	916,0
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	«Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе Курской области 
на2020-2024 годы»
	Отдел строительства, градостроительства,
                                                                                  дорожной деятельности, ЖКХ
Администрации Октябрьского района Курской области
	49251,4
	0
	41088,6
	0,8
	1
	1
	1
	100
	Муниципальная программа реализуется  с Высоким уровнем эффективности.



	
	
	
	бюджет МО 49251,4
	0
	41088,6
	0,8
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	«Профилактика правонарушений в Октябрьском районе курской области                               на 2022-2026 годы»

	Межведомственная районная                                   комиссия по взаимодействию   в организации борьбы с преступностью   и социальной профилактике                                     правонарушений
Администрации Октябрьского района Курской области
	159,0
	0
	158,3
	1
	0,8
	1
	1
	80
	Муниципальная программа реализуется  со Средним уровнем эффективности.



	
	
	
	бюджет МО 159
	0
	158,3
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы»

	Управление аграрной политики,                                               охраны окружающей среды, ГО и ЧС                                         Администрация Октябрьского                                     района Курской  области

	6176,3
	0
	6150,7
	1
	0,8
	0,8
	0,8
	80
	Муниципальная программа реализуется  со Средним уровнем эффективности.



	
	
	
	бюджет МО 6176,3
	0
	6150,7
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	«Повышение эффективности управления финансами  Октябрьского района Курской области»
	Управление финансов Администрации Октябрьского района Курской области
	15349,4
	0
	15349,4
	1
	1
	1
	1
	100
	Муниципальная программа реализуется  с Высоким уровнем эффективности.

	
	
	
	бюджет МО 15349,4
	0
	15349,4
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	12
	«Развитие экономики  Октябрьского района Курской области»
	Отдел экономического развития и трудовых отношений      Администрации Октябрьского района Курской области
	568,8
	0
	517,9
	0,9
	0,9
	0,9
	1
	90
	Муниципальная программа реализуется  с Высоким уровнем эффективности.


	
	
	
	бюджет МО 234,1
	0
	183,2
	0,8
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет 334,7
	
	334,7
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	« Развитие информационного общества в Октябрьском районе Курской области»
	Отдел организационной работы Администрации Октябрьского района Курской области
	1465,2
	0
	1431,2
	1
	1
	1
	1
	100
	Муниципальная программа реализуется  с Высоким уровнем эффективности.


	
	
	
	бюджет МО 1465,2
	0
	1431,2
	1
	
	
	
	
	

	
	
	
	областной бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	прочие источники
	
	
	
	
	
	
	
	

	13
	Итого
	
	1105893,0
	0
	1023984,1
	0,9
	0,9
	1
	1
	90
	Муниципальные программы реализуются  с Высоким уровнем эффективности


















Пояснительная записка к сводному годовому докладу
о ходе реализации и об оценке эффективности
муниципальных программ Администрации Октябрьского района Курской области
в 2022 году













ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных программ Октябрьского района Курской области

	№№ п/п
	Наименование муниципальной программы Октябрьского района Курской области
	Наименование ответственных исполнителей
	Вывод об уровне эффективности реализации программы

	
1
	Муниципальная программа Октябрьского района  Курской области  «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области»
	Управление по социальной политике и культуре Администрации Октябрьского района Курской области
	Муниципальная программа реализуется   с Высоким уровнем эффективности.



	2
	Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области»
	Управление по социальной политике и культуре Администрации Октябрьского района Курской области(отдел социального обеспечения)
	Муниципальная программа реализуется   с Высоким уровнем эффективности.


	3
	Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Развитие образования в Октябрьском районе Курской области»
	Управление образования Администрации Октябрьского района Курской области
	Муниципальная программа реализуется   с Высоким уровнем эффективности.


	4
	Муниципальная программа Октябрьского района Курской области  «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского района Курской области»
	Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным правоотношениям
Администрации Октябрьского района Курской области
	Муниципальная программа реализуется   со Средним  уровнем эффективности.


	5
	Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области»
	Заместитель Главы Администрации Октябрьского района Курской области  по строительству, дорожной деятельности, ЖКХ и земельным правоотношениям (начальник отдела)
	Муниципальная программа реализуется   с Высоким уровнем эффективности.


	6
	Муниципальная программа  Октябрьского района Курской области «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе Курской области»
	Управление по социальной политике и культуре Администрации Октябрьского района Курской области (консультант по делам молодежи, физкультуре и спорту)
	Муниципальная программа реализуется   с Высоким уровнем эффективности.


	7
	Муниципальная программа  Октябрьского района Курской области «Развитие  муниципальной службы  в Октябрьском районе  Курской  области»
	Отдел организационной работы Администрации Октябрьского района Курской области
	Муниципальная программа реализуется   со Средним уровнем эффективности.


	8
	Муниципальная программа Октябрьского района  Курской области «Развитие  транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе Курской области»
	Заместитель Главы Администрации Октябрьского района Курской области  по строительству, дорожной деятельности, ЖКХ и земельным правоотношениям (начальник отдела)
	Муниципальная программа реализуется   с Высоким уровнем эффективности.


	9
	Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  в Октябрьском районе Курской области»
	Управление аграрной политики ГО и ЧС, муниципальных закупок Администрации Октябрьского района Курской области (отдел по вопросам ГО и ЧС)
	Муниципальная программа реализуется   со Средним уровнем эффективности.


	10
	Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Повышение эффективности  управления финансами Октябрьского района Курской области"
	Отдел финансов Администрации Октябрьского района Курской области
	Муниципальная программа реализуется   с Высоким уровнем эффективности.


	11
	Муниципальная программа Октябрьского района Курской области «Развитие экономики  Октябрьского района   Курской области»
	Отдел экономического развития и трудовых отношений Администрации Октябрьского района Курской области
	Муниципальная программа реализуется   с Высоким  уровнем эффективности.


	
12
	Муниципальная программа Октябрьского района  Курской области  «Профилактика правонарушений в Октябрьском районе Курской области»
	Управление по социальной политике и культуре Администрации Октябрьского района Курской области 
	Муниципальная программа реализуется   с о Средним уровнем эффективности.


	
13
	Муниципальная программа Октябрьского района  Курской области  «Развитие информационного общества в Октябрьском районе Курской области»
	Управляющий делами  Администрации  Октябрьского района Курской области (главный специалист-эксперт отдела организационной работы)
	Муниципальная программа реализуется   с Высоким уровнем эффективности.













Информация о реализации и оценки эффективности муниципальной программы «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы»
в 2022 году.
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в 2022 году 21 508,1 тыс. руб. выполнен на 86%.(факт-18493,2тыс. руб.)
        Муниципальная программа «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы» состоит из трех подпрограмм:

Подпрограмма 1: «Искусство»
На реализацию подпрограммы было запланировано 1 302,8 тыс. руб., исполнено 1 165,7 тыс.руб. (89,5%)
В 2022г значение целевых индикаторов и показателей составили:
-среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека  0,26 ( план 0,26-100%);
Подпрограмма 2: «Наследие»
    В 2022г значение целевых индикаторов и показателей составили:
- количество посещений организаций культуры – 100,9  (план 100,5)
- доля зданий учреждений культуры, находящихся, в общем количестве зданий данных учреждений – 79,6% (план 79,6%) 
-  охват населения библиотечным обслуживанием – 35% (план 33,0%)
- количество посещения библиотек (на 1 жителя в год) – 5,6 (план 3,55)
- доля публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет» в общем количестве публичных библиотек района – 100%;
- соотношение среднемесячной номинальной  начисленной заработной платы  работников  муниципальных учреждений культуры и искусства  к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) в Курской области 100%.
 «Сохранение объектов культурного наследия»
Достижение целей муниципальной программы осуществлялось совместно с органами местного самоуправления сельсоветов.
Задачи подпрограммы: обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия, памятников муниципального значения;  
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений в сумме 672,7 тыс. руб. на указанные цели позволило органам местного самоуправления сельских поселений района в 2022 году обеспечить  сохранности объектов культурного наследия, провести ремонтно-реставрационные работы.
На реализацию подпрограммы было запланировано 8379,0 тыс. руб., исполнено 7901,5 тыс.руб. (94,30%).

Подпрограмма 3:
«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области»
В 2022г. значение целевых индикаторов и показателей составили:
 -увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях от общего числа детей 15,2 (план 8,3-100%;
-среднее число участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения 34,45 (план 29).Плановый показатель перевыполнен в связи с улучшением материально-технической базы учреждений, созданием новых клубных формирований и увеличением количества участников в существующих.
-увеличение количества посещений организаций культуры -302% (план 120,0%), показатель достигнут.
На реализацию подпрограммы в 2022 году было запланировано 11826,3 тыс. руб., исполнено 9426,0 тыс.руб. (79,7%)
В основном  целевые показатели (индикаторы) выполнены  в пределах установленных значений.
Принято постановление Администрации Октябрьского района Курской области «О внесении в постановление Администрации Октябрьского района Курской области от 02.10.2019 г. №908 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы»  от 14.02.2023 №107, (в редакции от 19.01.2022 №40 , от 26.01.2021 г. №56, 24.12.2020 №1091, от 28.01.2020 №61 )






Результаты  реализации
муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе
Курской области на 2021-2023 годы», достигнутые в 2022 году

	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области на 2021-2023 годы» (далее муниципальная программа) утверждена Постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 30.12.2020 №1106, сроком реализации 2021-2023 годы (с изменениями и дополнениями).
	Данная муниципальная программа предусматривает ряд мероприятий, направленных на  повышение уровня предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, снижение бедности отдельных категорий граждан -  получателей мер социальной поддержки, повышение уровня жизни семей с детьми, рост суммарного коэффициента рождаемости, преобладание к 2023 году семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей. 
Целями муниципальной программы являются:
- рост благосостояния граждан – получателей мер социальной поддержки;
-улучшение демографической ситуации, обеспечение  социальной и экономической устойчивости семьи;  
-  обеспечение реализации муниципальной программы.  
           Для достижения целей муниципальной программы предстоит обеспечить решение следующих задач: 
- расширение масштабов предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
- увеличение охвата бедного населения программой предоставления мер социальной поддержки;
- повышение качества предоставления услуг инвалидам и детям-инвалидам;
- повышение качества жизни семей с детьми;
- снижения уровня семейного неблагополучия, беспризорности и  безнадзорности, социального сиротства;
- стимулирование рождаемости;
 - обеспечение эффективной деятельности отдела социального обеспечения Администрации    Октябрьского  района   Курской   области и отдела по опеке и попечительству Администрации Октябрьского района Курской области.       
  Реализация мероприятий муниципальной программы будет способствовать достижению следующих ожидаемых результатов реализации муниципальной программы:
         повышение уровня предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
           снижение бедности отдельных категорий граждан -  получателей мер социальной поддержки;
   повышение уровня жизни семей с детьми, рост суммарного коэффициента рождаемости, преобладание к 2023 году семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей;
обеспечение выполнения целей, задач и показателей муниципальной программы Октябрьского района Курской области «Социальная поддержка  граждан в Октябрьском районе Курской области на 2021-2023 годы»
	Исходя из целей и задач, муниципальная программа включает в себя 3 подпрограммы:
1.«Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Социальная поддержка  граждан в Октябрьском районе Курской области на 2021-2023 годы».
2.«Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»;
3.«Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей».
   В целом подпрограммы направлены на формирование  и развитие обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы.
Оценка эффективности муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области на 2021-2023 годы» проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы (пр. VIII).
Оценка эффективности муниципальной программы по итогам ее реализации за 2022 год проведена исходя из оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам, а именно:
оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы в целом путем сопоставления фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений определяется по формуле:

Сд = Зф/Зп x 100%, где:
Сд - степень достижения целей;
Зф - фактическое значение показателей (индикаторов);
Зп - плановое значение показателей (индикаторов);
Сд=100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100/ 6 = 100,0  %	
Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджетов путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий, представленных в приложении  к муниципальной программе по каждому источнику ресурсного обеспечения, по формуле:
Уф = Фф/Фп x 100%, где:
Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий;
Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленных на реализацию мероприятий;
Фп - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период;
Уф= 111182,7 /114133,3  х 100 % = 97,4 %
Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен в таблице:
	
№ 
	Показатель
(индикатор)  (наименование)
	Ед.
изм.
	Значение показателей (индикаторов) муниципальной программы на 2022 год
	Оценка степени достиже-
ния показате-
ля, %

	
	
	
	Установленное прграммой
	Фактическое
	

	Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области на 2021-2023 годы»

	1
	Доля граждан, получивших социальные услуги в отделе социального обеспечения, в общем объеме граждан, обратившихся за получением социальных услуг в отдел социального обеспечения
	процентов
	100
	100
	100

	1. Подпрограмма  «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации муниципальной программы «Социальная поддержка  граждан в Октябрьском районе Курской области на 2021-2023 годы»

	2
	Доля работников отдела социального обеспечения, имеющих высшее профессиональное образование, для обеспечения условий реализации муниципальной программы,  в общей численности работников отдела социального обеспечения Администрации района Курской области
	процентов
	100
	100
	100

	2.Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

	3
	Доля граждан, получающих меры социальной поддержки в отделе  социального обеспечения Администрации Октябрьского района Курской области, в общем числе граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки 
	процентов
	100
	97,0
	97,0

	4
	Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме
	процентов
	100
	100
	100

	3. Подпрограмма «Улучшение демографической ситуации, совершенствование социальной поддержки семьи и детей»

	5
	Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленного  в Курской области от общей численности детей, проживающих в Октябрьском районе Курской области
	процентов
	Не выше 25,5
	25,5
	100

	6
	Доля детей, оставшихся без попечения родителей, - всего, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов.
	процентов
	98,9
	98,9
	100,0



1) Среднее значение достижения целевых показателей определяется по формуле:
Иk = SUM  Иi/ N = 100 + 100 + 97,0 + 100 + 100 + 100/ 6 = 99,5  %
Всего граждан, обратившихся за получением социальных услуг в отдел социального обеспечения – 5030.
Всем  гражданам, имеющим право на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами назначены меры социальной поддержки по различным основаниям.
	Общая численность семей с несовершеннолетними детьми, проживающих в Октябрьском районе Курской области  - 2905.
Всего  семей с несовершеннолетними детьми с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, установленного  в Курской области, обратившихся за назначением ежемесячных пособий на детей -808 семей, детей в них 1806. 
	Количество специалистов  отдела социального обеспечения, осуществляющих обеспечение условий реализации муниципальной программы — 6 человек.
Все специалисты  отдела социального обеспечения имеют  высшее профессиональное образование.
2) Оценка уровня финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов. 
Общий объем финансирования, запланированный муниципальной программой на 2022 год составляет 114133,3 тыс.руб
Фактически выплачено 111182,7 тыс.руб
Оценка уровня финансирования определяется по формуле:
Фи = 111182,7 /114133,3 х 100 % = 97,4 % 

3) Оценка степени выполнения мероприятий программы
Запланировано 11 мероприятий, выполнено 11 мероприятий.
Ми = 11/11 х 100 % = 100,0 %
4)Оценка эффективности муниципальной программы в целом определяется по формуле:
К = Иk х 100 % / Фи = 97,4 х 100 % / 100 % = 97,4 %
Таким образом, муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Октябрьском районе Курской области на 2021-2023 годы» реализовывалась  в  2022  году  с  высоким  уровнем  эффективности,  так  как значение комплексного показателя эффективности реализации муниципальной  программы превышает 85% (K=97,4 %); значение показателя степени выполнения мероприятий программы превышает 85% (Mи=100%)
 Учитывая, что муниципальная программа  «Социальная поддержка  граждан в Октябрьском районе Курской области на 2021-2023 годы»  является эффективной, так как соответствует запланированному уровню затрат и эффективности средств областного бюджета и бюджета  Октябрьского района Курской области, а также соотношение ожидаемых результатов с показателями, указанными в подпрограммах и направлена на  повышение уровня предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, снижение бедности отдельных категорий граждан - получателей мер социальной поддержки, повышение уровня жизни семей с детьми, реализацию данной программы  необходимо продолжить.




Информация управления образования Администрации Октябрьского района
об исполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Октябрьском районе Курской области»
за 2022 год

Муниципальная программа «Развитие образования в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы» утверждена постановлением Администрации Октябрьского района от 14.10.2019г. № 953 (с изменениями и дополнениями от 08.12.2022 №825). 
Основные цели программы:
- достижение национальных целей развития РФ в сфере образования в соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», внедрение механизмов формирования и реализации современной модели образования, обеспечивающей  повышение доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и  каждого гражданина.
Задачи программы:
1. Создание оптимальных условий для повышения качества образовательного процесса, внедрение в систему образования эффективных механизмов оценки качества и востребованности образовательных услуг.
2. Внедрение эффективных механизмов организации непрерывного профессионального образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров, обеспечивающих возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для профессионального, карьерного и личностного роста.
В рамках Программы предполагается реализация основных мероприятий, выделенных в структуре подпрограмм:
Подпрограмма I. «Развитие дошкольного и общего образования детей»
Данная подпрограмма включает следующие основные мероприятия:
- поэтапное внедрение федерального государственного образовательного стандарта.
-  развитие системы поддержки талантливых детей.
- сохранение и укрепление здоровья школьников.
-  изменение инфраструктуры образовательных учреждений.
-  расширение самостоятельности образовательного учреждения.
Подпрограмма II «Развитие дополнительного образования и системы воспитания детей»  направлена на реализацию мероприятий в сфере дополнительного образования
Подпрограмма III «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации  программы и прочие мероприятия в области образования» включает мероприятия по  совершенствованию учительского корпуса и содержанию образовательных организаций.
Мероприятия Программы планируются к осуществлению в течение всего периода реализации Программы.
Результатом реализации муниципальной программы «Развитие образования в Октябрьском районе Курской области» стало обеспечение государственных гарантий общедоступности образования и создание равных возможностей для получения качественного образования. 
Объемы бюджетных ассигнований программы на 2022 год в начале года  запланирован в объеме – 838559,9 тыс. рублей тыс. рублей.  Исполнение бюджетных ассигнований по итогам 2022 года составило 788061,9 тыс. рублей.
За счет средств областного бюджета финансируется заработная плата и учебные расходы школ. Объем субвенции на эти цели в 2022 году составил 275,6 тыс. руб.
Учреждения дополнительного и дошкольного образования финансируются за счет средств местного и областного бюджетов. В 2022 году на нужды учреждений дополнительного образования детей было направлено 9427,5 тыс. рублей, дошкольного 62943,9  тыс. рублей.
В 2022 году шла реализация национального проекта «Образование».
В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» 4 школы (Ленинская СОШ, Черницынская СОШ, Лобазовская СОШ, Залининская СОШ) получили новое компьютерное оборудование (ноутбуки и МФУ) на сумму 7461,9 тыс. рублей.
В рамках регионального проекта «Современная школа» 1 сентября 2022 года в Половневской и Дьяконовской школах были открыты Точки Роста. Для этого в рамках совместных закупок было приобретено лабораторное и компьютерное оборудование по физике, химии, биологии, робототехнике на сумму 3259,0 тыс. рублей, а также проведен капитальный ремонт кабинетов физики, химии, биологии за счет местного бюджета на сумму 1894,8 тыс. рублей. 
В рамках реализации государственной программы Курской области «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Курской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» на 2018-2025 годы  19 мая 2022 года начались ремонтные работы в МКОУ «Залининская СОШ». Реконструкция включает капитальный ремонт основного здания и строительство 3-х этажного здания начальной школы. Стоимость контракта 354 796,1 тыс.руб. Уже оплачено 117 575,8 тыс. руб. (в т.ч. 116 400, тыс. руб. из областного бюджета и 1 575,8 тыс. руб. из местного бюджета). Работы запланированы до конца 2023 года (по соглашению до 2025 года). 
В рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» в 2022 году продолжилось строительство детского сада для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет на 60 мест по адресу: Курская область, Октябрьский район, п. Прямицыно, ул. Мирная. Цена контракта 136 333,0 тыс. руб. (федеральный бюджет – 40 625, 7 тыс. руб., областной бюджет – 88 459,5 тыс. руб., местный бюджет – 7 247,6 тыс. руб.). На технологическое оборудование из местного бюджета выделено 19 945,8 тыс. руб. 21.12.2022 зарегистрировано МКДОУ «Детский сад «Семицветик»».
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования в Октябрьском районе на 2020-2024 годы» проведен ремонт кровли МКОУ «Дьяконовская СОШ» за счет средств местного бюджета стоимостью 14711,5 тыс. рублей. На текущие ремонты образовательных организаций района к новому 2022-2023 учебному году из местного бюджета выделено 2255,0 тыс. руб.. В МКДОУ «Детский сад «Радуга» проведен ремонт в 2 группах. Стоимость работ составила 1762,2 тыс. рублей, благоустройство территории МКОУ «Черницынская СОШ» на сумму 8857,9 тыс. рублей, проведен ремонт ливневок в МКДОУ «Детский сад «Солнышко»» - 845 869,16 руб. Подготовлен проект капитального ремонта кровли МКОУ «Большедолженковская СОШ» на сумму 13,5 млн. руб. и капитального ремонта спортзала данной школы на сумму 13 288,5 тыс. руб. 
В целях участия в программе модернизации школ в 2024-2025 годах ведется изготовление укрупненных смет на капитальный ремонт по 4 школам: Дьяконовской, Ленинской, Лобазовской, Половневской. Стоимость изготовления смет 2,4 млн. руб.
По требованию прокуратуры района и в соответствии с решениями суда ведется установка молниезащиты на зданиях учреждений образования. На проектирование данных работ было выделено 347 тыс. рублей. Уже установлены системы молниезащиты  в Ленинской, Лобазовской, Половневской, Артюховской школах, детских садах Солнышко и Радуга на общую сумму 5 213,8 тыс. руб.
В 2022 году в соответствии с требованиями Пожнадзора были заменены АПС в 9 образовательных организациях (МКОУ «Половневская СОШ», МКОУ «Большедолженковская СОШ», МКОУ «Плотавская СОШ», МКОУ «Анахинская ООШ», МКОУ Артюховская ООШ», МКОУ «Дьяконовская СОШ», МКОУ «Лобазовская ООШ», МКОУ «Никольская ООШ», МКДОУ «Детский сад «Колокольчик»») на общую сумму 16412,9 тыс. рублей.
Продолжается реализация областной целевой программы «Школьный автобус». В декабре 2022 года получены за счет средств областного бюджета взамен устаревших 3 школьных автобуса для Плотавской, Половневской, Черницынской школ. Подвоз обучающихся стал проблемой в 3 школах – Артюховской, Лобазовской, Дьяконовской в связи с отсутствием водителей школьных автобусов. Для решения данного вопроса за счет местного бюджета введены ежемесячные стимулирующие выплаты водителям школьных автобусов в размере 5,0 тыс. рублей,  дано объявление в газету, подана вакансия в центре занятости, ведется работа с населением. В 2022 году 5 школьных автобусов оборудованы «тревожной кнопкой» для передачи сигнала «Тревога» от систем «ЭРА-Глонасс» и организована передача сигналов «Тревога» от систем «ЭРА-Глонасс» на пульт централизованного наблюдения подразделений вневедомственной охраны Росгвардии по Курской области. 
В 2022 году на организацию бесплатного питания во всех общеобразовательных учреждениях выделено из местного бюджета 6 046,5 тыс.  рублей, из областного и федерального бюджетов – 9438,8 тыс. руб. Родительская плата составила 8690,3 тыс. руб., в том числе в школах – 1849,8 руб., в ДОУ – 7840,5 руб..
В 2022 году в муниципальную программу вносились изменения 3 раза. Изменения были вызваны изменениями в бюджете района, а также включение образовательных учреждений в реализацию новых мероприятий (замена АПС, установка молниезащиты и т.д.)






Результаты реализации
муниципальной программы Октябрьского района Курской области
«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского района Курской области на 2017-2020 годы и далее 2021-2025годы»,
достигнутые в 2022 году


	Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского района Курской области на 2017-2020 годы и далее 2021-2025 годы»»  (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 19.01.2021 №30   со сроком реализации до2025 года.
          Данная муниципальная программа, ответственным исполнителем которой является Администрация Октябрьского района Курской области, направлена на реализацию мероприятий по управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами муниципального образования «Октябрьский район».
Целью муниципальной программы является:
        1.повышение эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, земельными ресурсами.
Целевые показатели (индикаторы) выполнены в пределах установленных значений. Из 3-х показателей (индикаторов) программы, в полном объеме выполнены 2.

Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности программы по итогам ее реализации за 2022 год  проведена  исходя из оценки соответствия   фактических значений показателей их целевым (плановым) значениям, так  же  экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию указанной программы
  Оценка эффективности муниципальной программы проведена по следующим направлениям:
1) оценка степени достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) по каждому целевому показателю (в таблице №1).
По каждому показателю проведен расчет результативности по формуле Иi Методики.
	Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен  в таблице №1:                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                  Таблица № 1
	№ п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. изм
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 год
	Оценка степени достижения показателя, %

	
	
	
	установленное программой   
	фактическое 
	

	Муниципальная программа 

	«Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского района Курской области на 2017-2020 годы и далее 2021-2025годы»  

	1.
	Повышение поступления доходов в бюджет района от сдачи в аренду муниципального имущества
	%
	4
	4
	100

	
	
	
	
	
	

	2.
	Количество объектов недвижимости и земельных участков, прошедших регистрацию права муниципальной собственности
	шт.
	2
	5
	250

	
	
	
	
	
	

	3.
	Количество земельных участков, сформированных для предоставления в собственность отдельным категориям граждан бесплатно  
	ед./кв.м.
	2/2000
	0
	0

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Среднее значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:
              SUM Иi            100+250+0
    Иk  = ------------ =  ------------------------------  = 116,7 %
                  N                              3
2)  оценка уровня финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов.
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы на 2022 год согласно сводной бюджетной росписи утвержден в сумме 600,0тыс. руб., использовано -  372,0 тыс. руб.	
	Расчет степени уровня финансирования на реализацию муниципальной программы запланированному уровню произведен  по следующей формуле:
              Фи = 372,0 /600,0 x 100% = 62,0 %.
3)  оценка степени выполнения мероприятий программы:
запланировано – 3 мероприятия, выполнено – 2 мероприятия 
Ми = 2/3 х 100% = 67 %.
          	4) оценка эффективности муниципальной программы в целом определяется по формуле: 
 
           Иk  x 100%    116,7% х 100%
    К = ------------  =  ------------------- = 188,2 %.
               Фи                      62,0 %

Таким образом, из за высокого показателя «Количество объектов недвижимости и земельных участков, прошедших регистрацию права муниципальной собственности», который составляет 250% ,  можно говорить о  высоком уровнем эффективности муниципальной программы , однако,  значение   показателя  степени   выполнения   мероприятий   Программы составляет всего  67%, поэтому муниципальная программа реализовывалась со средним уровнем эффективности программы.  
На основании изложенного считаем целесообразно продолжить реализацию программы в 2023 году. 

Предложения по муниципальной программе Октябрьского района Курской области  «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами Октябрьского района Курской области на 2017-2020 годы и далее 2021-2025годы» (реализация муниципальной программы со средним уровнем эффективности).
         Финансирование муниципальной программы  на 2022 год предусмотрено в сумме 600тыс. руб.,  исполнено за год  372 тыс. руб., что составляет 62%. 
          На 2022 год  запланировано выполнение  3-х показателей – выполнено 2, что составляет 67%  не выполнен показатель «Количество земельных участков, сформированных для предоставления в собственность отдельным категориям граждан бесплатно».
         В 2023 году  более эффективно  использовать средства местного бюджета, провести мероприятия по формированию земельных участков для предоставления в собственность отдельным категориям граждан на бесплатной основе, укомплектовать отдел. 





Результаты реализации 

муниципальной программы Октябрьского района Курской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан сельских поселений
 Октябрьского района Курской области» на 2021-2025г.г. 
достигнутые в 2022 году


	Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» на 2021-2025 г.г. (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 27.04.2020 г №329 (в редакции постановлений от 13.11.2020 №907, от 12.01.2021 №8, от 11.05.2021 №369, от 24.12.2021 №989, от 25.04.2022 №250, от 20.07.2022 №490, от 15.09.2022 №610, от 19.12.2022 №847) со сроком реализации 2021 - 2025 годы.

          Данная муниципальная программа, ответственным исполнителем которой является Администрация Октябрьского района Курской области, направлена на решение вопросов по предоставлению поддержки молодым семьям на приобретение жилья и создание условий для развития социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности.

Достижение целей муниципальной программы осуществлялось совместно с органами местного самоуправления сельсоветов через решение ряда задач:
1. Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным законодательством Курской области, обеспечение комфортной среды обитания и жизнедеятельности, повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Октябрьского района Курской области.

Целевые показатели (индикаторы) выполнены в пределах установленных значений. Из -5-ти показателей (индикаторов) программы, достигнуты 5 показателей (индикаторов).
Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы (приложение 5 к программе).
Оценка эффективности программы по итогам ее реализации за 2022 год  проведена,  исходя из оценки соответствия   фактических значений показателей их целевым (плановыми) значениям, так  же  экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию указанной программы
  Оценка эффективности муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» на 2021-2025 г.г. проведена по следующим направлениям:
1) оценка степени достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) по каждому целевому показателю (в таблице №1).
По каждому показателю проведен расчет результативности по формуле Иi Методики.
	Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен  в таблице №1:                                                                                                                                          
                                                                                                    таблица № 1
	№
п\п
	Показатель
(индикатор) (наименование)
	Ед. изм.
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 год
	Оценка степени достижения показателя, %

	
	
	
	установленное программой   
	фактическое 
	

	
Муниципальная программа 
Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» на 2021-2025г.г. 

	1.
	Количество семей поставленных на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
	семья
	3
	
5

	166,7

	2.
	Количество молодых семей, получивших социальные выплаты (субсидии) на приобретение (строительство) жилья
	семья
	6
	6
	100

	3.
	Установление границ в населенных пунктах Октябрьского района Курской области
	Ед.
	46
	46
	
100


	4.
	Полномочия переданные органам местного самоуправления сельских поселений по организации в границах поселения тепло и водоснабжения населения, водоотведения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации.

Проектные работы водоснабжения жилой застройки д.Анахина

	Да/нет

Да/нет
	Да

Да
	Да

Да
	100

100

	5.
	Ввод общей площади жилья
	м2
	9719
	
9854

	101,4



Среднее значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:
           SUM Иi                 166,7+100+100+100+100+101,4
Иk  =  ------------  =  -----------------------------------------------    = 111,35 %
                  N                                        6
2)  оценка уровня финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов.
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета района на 2022 год согласно сводной бюджетной росписи утвержден по состоянию на 30.12.2022 в сумме 24 412,4 тыс. руб. Исполнение за 2022 год по использованию средств бюджета района -  12 531,5 тыс. руб., в 2023 году следует более эффективно использовать бюджетные ассигнования.	
	Расчет степени уровня финансирования на реализацию муниципальной программы запланированному уровню произведен по следующей формуле:
              Фи   = 12 531, 5 / 24 412,4 x 100% = 51,33 %.
3)  оценка степени выполнения мероприятий программы:
запланировано – 6 мероприятий, выполнено – 6 мероприятий, 
Ми = 6 / 6 х 100% = 100 %.
          	4) оценка эффективности муниципальной программы в целом определяется по формуле:  
               Иk  x 100%    111,35 %  х 100,0%
    К =     ------------    =  ------------------------     =       216,93 %.
                       Фи                      51,33 %
Таким образом, муниципальная программа реализовывалась в 2022 году с высоким уровнем эффективности, поскольку: значение комплексного показателя эффективности реализации Программы превышает 85% (K = 216,93 %); значение показателя степени выполнения   мероприятий   Программы превышает 85% (Ми  = 100%).
Программа эффективна, на 2023 год предусмотрены денежные средства:
- на создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области;
- обеспечение качественными коммунальными услугами населения сельских поселений.
В связи с чем целесообразно продолжить реализацию мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан сельских поселений Октябрьского района Курской области» на 2021-2025г.г. в 2023 году.













Информация
о ходе реализации муниципальной программы «Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе Курской области» на 2020-2022 годы
(за 2022 год)

Мероприятия, предусмотренные программой, реализуются системно и непрерывно.
Реализация настоящей Программы позволила:
- повысить эффективность реализации молодежной политики 
- усовершенствовать организацию предоставления услуг в сфере отдыха и оздоровления, что способствовало повышению качества жизни нуждающимся гражданам, сохранению их физического и психического здоровья, увеличению продолжительности жизни, что позитивно сказалось на снижении потребности в медицинских услугах; 
- привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни широкие массы населения, что оказало положительное влияние на улучшение качества жизни жителей Октябрьского района. 
Предлагаемые к включению в Программу мероприятия позволяют решать задачи, направленные на достижение поставленных целей и достигнуть следующих положительных социально-экономических результатов (за 2022 г.):
Увеличение удельного веса численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений в общей численности молодых людей в возрасте 14 – 35 лет (приняло участие 13,8% молодежи, при запланированном 13,5%);
Сохранена доля детей, оздоровленных в рамках организации оздоровления и отдыха, в общей численности детей школьного возраста (оздоровлено 29,4% детей школьного возраста, при запланированном 28,4%);
Увеличение доли жителей Октябрьского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения Октябрьского района (систематически физической культурой и спортом занималось 55,7%, при запланированном 48,0%).
Оценка эффективности реализации Программы приведена в приложении. 
	№ п/п
	Наименование показателя (индикатора)
	Запланированное 
значение
	Фактическое значение
	Выполнения значения 
	Обоснование отклонений значений показателя(индикатора)на конец отчетного года (при наличии)

	1.
	Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, участвующих в деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых людей Октябрьского района Курской области
	13,5%
	13,8%
	102%
	Увеличение показателя в связи с вовлечением детей в возрасте от 14 до 35 лет в молодежные объединения

	2.
	Доля детей, оздоровленных в рамках мер социальной поддержки в общей численности детей школьного возраста
	28,4%
	29,4%
	103%
	Увеличение показателя в связи с вовлечением детей в малозатратные формы оздоровления (походы, слеты)

	3.
	Доля жителей Октябрьского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения Октябрьского района
	Не менее 48,0%
	55,7%
	116%
	Увеличение показателя в связи со строительством многофунуциональной площадки




Приложение 
к информации о ходе реализации 
муниципальной программы 
«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе Курской области» на 2020-2022 годы 

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы
«Повышение эффективности работы с молодежью, организация отдыха и оздоровления детей, развитие физической культуры и спорта в Октябрьском районе Курской области» на 2020-2022 годы (за 2022 год) 
1.  Оценка эффективности реализации программы проводится на основе:
– оценки степени достижения целей и решения задач программы путем сопоставления фактически достигнутых в отчетном году значений показателей (индикаторов) программы и входящих в нее подпрограмм и их плановых значений по формуле:
       	                         13,8%+29,4%+55,7% x 100%
Сд = Зф/Зп*100% = --------------------------------------- = 110,0%,
	                               13,5%+28,4%+48,0%
где:
Сд – степень достижения целей (решения задач), 
Зф – фактическое значение показателя (индикатора) программы/подпрограммы в отчетном году, 
Зп – запланированное на отчетный год значение показателя (индикатора) программы.
1.2. Оценки уровня освоения средств бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий программы, по формуле:
                                     87,0+20193,2+4361,6 x 100%
Уф = Фф/Фп*100% = -------------------------------------------- = 85%,
	                                  100,0+24680,6+4361,6
где:
Уф - оценка уровня финансирования мероприятий;
Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;
Фп - предусматриваемый объем финансирования мероприятия.
2. На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:
Все запланированные программой мероприятия выполнены, достижения целей и решения задач программы составило 110,%, уровень освоения средств бюджета составил 85%, программа за 2022 год реализована с высоким уровнем эффективности. 
Бюджетные ассигнования по подпрограмме «Реализация муниципальной политики в сфере физической культуры и спорта», предусмотрены  на строительство «Умной площадки», в сумме 24,5 млн. руб., фактически затрачено на реализацию проекта 20,1 млн. руб., в результате проверки проекта АУ Курской области «Государственной экспертизой проектов Курской области» и проведения аукциона - образовалась экономия 4,5 млн. руб.  
В связи, с чем целесообразно продолжить реализацию программы в 2023 году.




Информация
о ходе реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Октябрьском районе
Курской области»
(за 2022 год)

	Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в Октябрьском районе Курской области» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Курской области (далее – постановление Администрации) от 29.12.2018  № 1158.   (в редакции от 04.12.2019 № 1122,  от 25.12.2019 № 1219, от 14.08.2020 № 614, от 21.01.2021 № 46, от 15.06.2021 № 468, от 01.02.2022  № 63, от 23.01.2023   №35).
Общая сумма расходов на реализацию Программы (согласно МП) в 2022 году составила 4 004, 9 тыс. руб., в том числе 3 088, 9 тыс. руб. из бюджета Октябрьского района и 916,0 тыс. руб. – из федерального бюджета.
Объем ассигнований, предусмотренный решением о бюджете на 2022 год на реализацию программы – 4 567,0 тыс. руб., исполнение –                    4 004, 9 тыс. руб.
Мероприятия, предусмотренные программой, реализуются системно и непрерывно.
Реализация настоящей Программы позволила сформировать благоприятную среду (правовую, экономическую, организационную), обеспечивающую создание условий для развития муниципальной службы в Октябрьском районе Курской области.
	В 2022 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой, Администрацией района работа проводилась по следующим направлениям: 
1. Мероприятия, направленные на развитие муниципальной службы.
	Предлагаемые к включению в Программу мероприятия позволяют решать задачи, направленные на достижение поставленных целей и достигнуть следующих положительных социально-экономических результатов (за 2022г.):
- обучение по программам дополнительного профессионального образования, переподготовка и повышение квалификации  муниципальных служащих (прошли обучение на курсах повышения квалификации – 5 чел., обучение в сфере закупок - 1 чел.,   по охране труда – 20 чел.) всего – 26 муниципальных служащих, при запланированном значении не менее 8 муниципальных служащих) на сумму 59,2 тыс. руб.;
- проведено 3 обучающих семинара для муниципальных служащих;
- удельный вес муниципальных служащих, имеющих высшее профессиональное образование (100% у 55 муниципальных служащих имеется высшее образование, в том числе у 7  муниципальных служащих (12,5%) имеется второе высшее образование);
- повышение эффективности и результативности муниципальной службы (по результатам работы объявлена благодарность Главы Октябрьского района – 14 чел.);
- удельный вес должностей муниципальной службы, для которых утверждены должностные инструкции, соответствующие установленным требованиям (на 55 (100%) муниципальных служащих разработаны и утверждены должностные инструкции);
- количество муниципальных служащих включенных в резерв управленческих кадров – 10 чел.;
- количество вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва – 0 чел.;
- количество муниципальных служащих прошедших медицинский осмотр (диспансеризация) – 58 чел. на сумму 140,1 тыс. руб.
1.2. Развитие и совершенствование организационных, информационных и  материально - технических основ муниципальной службы в органах местного самоуправления.
В рамках выполнения мероприятий, совершенствования и укрепления организационных, информационных, материально-технической базы органов местного самоуправления приобретены мебель, стройматериалы, услуги связи, конверты, канцелярские принадлежности, компьютеры для МКУ «ЦБУ», произведены ремонтные работы в помещении Администрации района  и т.д. на сумму 2 889,6 тыс. руб. 
Также в целях осуществления переданных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния было затрачено на содержание работников отдела ЗАГС на сумму 916,0 тыс. руб.
Оценка эффективности реализации Программы приведена в приложении. 
Приложение 
к информации о ходе реализации 
муниципальной программы 
«Развитие муниципальной службы 
в Октябрьском районе 
Курской области» 

Оценка эффективности реализации муниципальной  программы
«Развитие муниципальной службы в Октябрьском районе
Курской области»
(за 2022 год)
1.  Оценка осуществлена по следующим критериям:
1.1. Степень достижения за отчетный период реализации Программы запланированных значений целевых индикаторов и показателей.
Оценка достижения за отчетный период реализации Программы запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:
1) Количество муниципальных служащих, прошедших переподготовку и повышение квалификации:
       	         26 x 100%             
   325% = ---------------,
	                        8

2) Количество вакантных должностей муниципальной службы, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва:
                 
                   0 x 100%
        0%= ---------------,
	                        2
3) Количество муниципальных служащих включенных в кадровый резерв:
                    10 x 100%
  100% =  ---------------,
	                      10
4) Количество муниципальных служащих прошедших медицинский осмотр (диспансеризация):

                  58 x 100%
    232%=  ---------------,
	                       25
5) Количество обучающих семинаров для муниципальных служащих:

                  3 x 100%
     100%=  ---------------,
	                         3
6) Количество приобретенной мебели:

                      34 x 100%
     340%=  ---------------,
	                        10


Итого:                          325+0+100+232+100+340
                182,8 % =        -----------------------------
	                                                  6
где:
И - оценка достижения запланированных результатов;
Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;
П - плановые значения.
1.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.
Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей формуле:
	                         4 004,9 x 100%
    87,7   =   ---------------------------,
	                             4 567,0
где:
Фи - оценка уровня финансирования мероприятий;
Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;
Фп - предусматриваемый объем финансирования мероприятия.
1.3. Степень выполнения мероприятий Программы.
Степень выполнения мероприятий Программы измеряется на основании процентного сопоставления количества запланированных мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:
                 5 x 100%
83,3 % = -----------------,
                     6
где:
Ми - степень выполнения мероприятий Программы;
Мф - количество мероприятий Программы, фактически реализованных за отчетный период;
Мп - количество мероприятий Программы, запланированных на отчетный период.
2. На основе проведенной оценки эффективности реализации Программы могут быть сделаны следующие выводы:
В 2022 году было запланировано - 6 мероприятий из них выполнено - 5 мероприятий. Показатель: «Количество муниципальных служащих, замещаемых на основе назначения из кадрового резерва, от числа назначений» = 0.
Предложение: Необходимо запланировать мероприятия, направленные на повышение престижа муниципальной службы, возможности развития у муниципальных служащих стимула к дальнейшему карьерному росту, обеспечение мер, направленных на повышение оплаты труда.
На основании вышеизложенного считаем целесообразно продолжить реализацию программы в 2023 году. 




Результаты реализации 
муниципальной программы Октябрьского района Курской области 
«Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы» 
достигнутые в 2022 году


	Муниципальная программа «Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 14.10.2019 №952 (в редакции постановлений от 10.02.2020 №110, от13.11.2020 №906, от 30.12.2020 №1115, от 24.12.2021 №988, от 20.07.2022 №489, от 12.09.2022 №598, от 19.12.2022 №846) со сроком реализации 2020-2024 годы.
          Данная муниципальная программа, ответственным исполнителем которой является Администрация Октябрьского района Курской области, направлена на реализацию мероприятий по дорожному строительству.
Целью муниципальной программы является:
        1.Формирование и реализация комплекса мероприятий по дорожному строительству и обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения:
      -   анализ текущей ситуации дорожной деятельности;
      -   прогноз использования автомобильных дорог;
      -   выявление комплекса мероприятий по дорожному строительству и ремонту.
Целевые показатели (индикаторы) выполнены в пределах установленных значений. Из 6-ти показателей (индикаторов) программы, в полном объеме выполнены  6  показателей.

Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности программы по итогам ее реализации за 2022 год  проведена  исходя из оценки соответствия   фактических значений показателей их целевым (плановыми) значениям, так  же  экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию указанной программы
  Оценка эффективности муниципальной программы проведена по следующим направлениям:
1) оценка степени достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) по каждому целевому показателю (в таблице №1).
По каждому показателю проведен расчет результативности по формуле Иi Методики.
	Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен  в таблице №1:                                                                                                                                                 
                                                                                           таблица № 1
	№ п/п
	Показатель (индикатор) (наименование)
	Ед. изм
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 год
	Оценка степени достижения показателя, %

	
	
	
	установленное программой   
	фактическое 
	

	Муниципальная программа 

	«Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы»  

	1.
	Площадь построенного и отремонтированного дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения в сельских населенных пунктах
	
км
м2
	
3,285
11498
	
3,285
11498
	
100
100

	
	
	
	
	
	

	2.
	Прирост количества населенных пунктов, обеспеченных круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам местного значения с твердым покрытием  
	ед.
	2
	2
	100

	
	
	
	
	
	

	3.
	Прирост количества необходимой проектно-сметной документации для строительства и ремонта автодорог
	ед.
	2
	2
	
100


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



Среднее значение достижения целевых показателей определяется по следующей формуле:
              SUM Иi        100+100+100+100
    Иk  = ------------ =  -----------------------------  =  100 %
                  N                                    4
2)  оценка уровня финансирования за отчетный период мероприятий программы от запланированных объемов.
	Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета района на 2022 год согласно сводной бюджетной росписи утвержден по состоянию на 30.12.2022 в сумме 49 251 369,70 руб. Исполнение за 2022 год по использованию средств бюджета района -  41 088 630,41 руб.	
	Расчет степени уровня финансирования на реализацию муниципальной программы запланированному уровню произведен  по следующей формуле:
              Фи =  41 088, 6/ 49 251,4 x 100% = 83,43 %.
3)  оценка степени выполнения мероприятий программы:
запланировано – 5 мероприятий, выполнено –5 мероприятий, 
Ми = 4 / 4 х 100% = 100 %.
          	4) оценка эффективности муниципальной программы в целом определяется по формуле:  
           Иk  x 100%    100 % х 100%
    К = ------------  =  ------------------- =  119,9 %.
               Фи                      83,43 %
Таким образом, муниципальная программа реализовывалась в 2022 году с высоким уровнем эффективности, поскольку: значение комплексного показателя выше эффективности реализации Программы превышает 85% (K = 119,9 %); значение   показателя степени   выполнения   мероприятий Программы превышает 85% (Ми  = 100 %).

На основании изложенного программа эффективна, на 2023 год предусмотрены денежные средства на разработку проектно-сметной документации на предмет соответствия требованиям отбора и изготовление проектно-сметной документации на новые автомобильные дороги, а также на строительство дорог по имеющейся проектно-сметной документации, в связи с чем целесообразно продолжить  реализацию мероприятий муниципальной программы «Развитие транспортной системы и обеспечение перевозки пассажиров в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы» в 2023 году.





Информация
о ходе реализации муниципальной программы
«Профилактика правонарушений в Октябрьском районе
Курской области на 2022-2026 годы» (за 2022 год)

        Муниципальная программа реализуется всеми субъектами профилактики правонарушений на территории Октябрьского района Курской области в сфере социальной безопасности населения. 
Для достижения целей и задач в обеспечении правопорядка на территории Октябрьского района Курской области в муниципальной Программе выделяются следующие подпрограммы:
1. Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации» направлена на обеспечение деятельности Межведомственной районной комиссии по взаимодействию в борьбе с преступностью и социальной профилактике правонарушений (далее - Комиссия), которая является координатором исполнения программных мероприятий. Объем денежных средств, выделенных на материальное обеспечение организации работы Комиссии в 2022 г.  освоен на 100%, что позволило повысить уровень взаимодействия субъектов профилактики правонарушений и реализацию программных мероприятий.
      2. Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории Октябрьского района Курской области» направлена на реализацию комплекса мер по профилактике правонарушений в жилом секторе, на улицах и в общественных местах: 
     В 2022 году ОМВД России по Октябрьскому району проводились мероприятия по стабилизации и охране общественного порядка на территории поселений, в ходе проводимых мероприятий чрезвычайных происшествий, преступлений и значимых правонарушений не допущено,  произошло значительное снижение  количества преступлений, совершенных в общественных местах в сравнении с аналогичным периодом 2021 года (в 2021 г.  на территории района совершено 54 преступления, в 2022 г. – 36).
К обеспечению общественного порядка на улицах муниципальных образований Октябрьского района привлекались члены добровольных народных дружин (далее - ДНД), домовые комитеты. Члены ДНД совместно с участковыми уполномоченными полиции принимали участие в обеспечении общественного порядка при проведении массовых мероприятий. В 2022 году работниками полиции и должностными лицами органов местного самоуправления, при проведении совместных рейдов на территории поселений, с помощью дружинников выявлено  и пресечено  98  административных правонарушений, что позволило снизить   рост  уличной преступности  на 31,6% (с 38 в АППГ до 26 в 2022 г.).
Совершение правонарушений в состоянии алкогольного опьянения снизилось на 15,6% (с 45 в АППГ до 38 в 2022 г.).
Удалось стабилизировать рецидивную преступность: в 2022 году количество преступлений, совершенных на территории района ранее судимыми лицами, снизилось  на 46,2% (с 52 в АППГ до 28 в 2022 г.)
Благодаря  проводимым профилактическим мероприятиям   не допущен рост преступлений в сфере мошенничества, в том числе бесконтактным способом (с помощью информационно-коммуникационных технологий) снижение составило 15,8% (19 в 2021 г. – 16 в 2022 г.)
       
   3. Подпрограмма «Профилактика наркомании и медико – социальная реабилитация больных наркоманией в Октябрьском районе Курской области» направлена на реализацию комплекса мер антинаркотической направленности среди обучающихся в общеобразовательных учреждениях и в сфере незаконного оборота наркотических веществ на территории района. В ходе реализации программных мероприятий, во всех общеобразовательных учреждениях района в 2022 году проводились комплексные спортивные, физкультурно-оздоровительные  и агитационно-пропагандистские мероприятия, направленные на здоровый образ жизни, на указанные мероприятия  израсходованы 13,8 тыс. руб.,  40,0 тыс. руб. освоены на  лечение и реабилитацию наркозависимых лиц. В 2022 году ОМВД России по Октябрьскому району ежемесячно проводились сверки с ОБУЗ «Октябрьская ЦРБ» по выявлению фактов доставления несовершеннолетних в учреждение здравоохранения с отравлением алкогольной продукцией, наркотическими средствами, таких случаев в  отчетном периоде не выявлено.     
      В 2022 году на территории района не допущен рост количества преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков,   правоохранительными органами Октябрьского выявлено 5 преступлений  (в 2021 году – 5 преступлений).
     На  10%  произошло сокращение объема незаконного оборота наркотических веществ ( в 2022 году  - 30,8%, в АППГ - 40,8%). 
 4. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи 
      В целях предупреждения подростковой преступности, а также семейного неблагополучия органами системы профилактики еженедельно проводились рейдовые  мероприятия, направленные на недопущение совершения преступлений и правонарушений. На постоянной основе сотрудниками ОУР ОМВД России по Октябрьскому району проводился мониторинг сети Интернет (социальных сетей, созданных в них группах) на предмет выявления лиц, опубликовавших информацию, распространение которой  запрещено на территории Российской Федерации. Выявлен 1 факт распространения несовершеннолетней сведений деструктивного характера.
В  2022 году по линии ПДН работниками ОМВД России по Октябрьскому району составлено 274  административных протокола, из них 231 в отношении родителей  (законных представителей) за не исполнение обязанностей по воспитанию.
В школах района  работниками образования  во взаимодействии с другими  субъектами профилактики проведено 270 лекций, в том числе по проблемам наркомании -40, в местах массового пребывания граждан размещено более 80 информационных материалов с номерами «телефонов доверия» правоохранительных органов, прочитано 120 лекций по проблемам экстремизма.
     На территории Октябрьского района большее внимание уделяется гражданско – патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 
     Более 35 лет в районе действует военно – патриотический клуб «Юный десантник им. С.М. Панкратова», деятельность которого направлена на физическую подготовку молодежи, воспитание чувства патриотизма, любви к Родине, гордости за героическое прошлое Отечества, гармоничное развитие личности, моральную и психологическую подготовку подрастающего поколения к службе в армии. На сегодняшний день в военно – патриотическом клубе занимается 78 курсантов, в том числе и 29 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Курсанты военно - патриотического клуба являются активными участниками как районных, так и областных мероприятий, акций, сборов. 
     Особое внимания в профилактической работе уделяется занятости детей, подростков и молодежи.  В районе функционирует учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа», в различных кружках и секциях которой занимаются 332 обучающихся.
     В вопросах профилактики семейного неблагополучия   управление образования Администрации Октябрьского района Курской области тесно сотрудничают с ОМВД России по Октябрьскому району, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, сотрудниками Льговского центра. Выявляются родители, уклоняющие от воспитания детей, допускающие жестокое обращение с ними. Это совместные рейды по проверке мест возможного пребывания несовершеннолетних (баров, клубов, вокзалов и т.д.) по выявлению местонахождения подростков, состоящих на учете в ПДН, проведение с ними и их родителями профилактических бесед.
         В течение года проводились совместные мероприятия: встречи, беседы, акции, классные часы, родительские собрания по разъяснению несовершеннолетним и их родителям действующего законодательства в области ответственности за совершение преступлений, жестокое обращение с детьми и опасных деяний, ненадлежащего исполнения родителями обязанностей по воспитанию своих детей. Это «Недели правовых знаний», классные часы «Наркомания-острая проблема современности», «Будь здоров сам и помоги другим», «Ради жизни на земле», круглый стол «Что ты знаешь о своих правах?» 
      На общешкольных родительских собраниях, родительском всеобуче систематически проводится работа с родителями, направленная на надлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию своих детей.
      До сведения руководителей ОО доведена информация о том, что они должны незамедлительно информировать ОМВД России по Октябрьскому району о фактах ненадлежащего выполнения родителями своих обязанностей по воспитанию детей, а также фактах жестокого обращения с детьми. 
      Профилактическая работа по предотвращению подростковой преступности, а также ранней профилактики семейного неблагополучия в ОО проводится при тесном взаимодействии всех профилактических служб: сотрудниками ОМВД России по Октябрьскому району, медицинскими работниками ОБУЗ «ОЦРБ», районной КДН и ЗП, управлением образования, отделом социального обеспечения, членами молодежного представительства, центром занятости и др. 
       В этом направлении систематически проводится профилактическая работа, благодаря которой случаев ухода детей из дома нет. 
       Вся деятельность по организации физкультурно – массовой и спортивной работы в районе направлена на формирование здорового образа жизни, вовлечение населения в регулярное занятие физической культурой и спортом. 
       Доля населения, систематически, занимающихся физической культурой составляет 46,8%. Наиболее развиты в районе такие виды спорта как баскетбол, хоккей, футбол, борьба дзюдо, армрестлинг, рыбная ловля.     
        В 2022 году на территории района организовано и проведено 14 массовых спортивных мероприятий, в которых приняло участие 1500 человек, а также у 74 жителей района приняты нормы ГТО.
       Для проведения спортивных мероприятий используются все спортивные объекты, расположенные на территории Октябрьского района Курской области (2 хоккейные коробки, плоскостные сооружения 15, в том числе 1 футбольное поле, спортивные залы - 16).
        На протяжении всего года в социальных сетях организованы акции, мероприятия, флешмобы, посвященные гражданско - патриотическому воспитанию, здоровому образу, пропаганде занятием спортом.
    5. Профилактика правонарушений в сфере коррупции:
 В целях профилактики преступлений в сфере коррупции в районной газете «Районные вести» в течение года печатались статьи антикоррупционной направленности.
В 2022 году на территории Октябрьского района  выявлено 2  преступления в сфере коррупции.
 6. Противодействие экстремизму и терроризму, содействие повышению культуры толерантного поведения в обществе:
 На территории Октябрьского района на постоянной основе проводилась профилактическая работа по противодействию  терроризму и экстремизму. В течение года принят ряд  организационно-практических мероприятий, направленных на предупреждение, выявление признаков подготовки и недопущения совершения террористических актов и экстремистских акций при проведении культурно-массовых, спортивных и иных мероприятий
        Сотрудниками ОМВД России по Октябрьскому району на постоянной основе осуществляется контроль за соблюдением иностранными гражданами миграционного законодательства, проводятся проверки по месту жительства, по результатам проверок составляются соответствующие документы для постановки иностранных граждан на учеты ОМВД и внесению сведений о них в соответствующие оперативно справочные базы. 
        В 2022 году на территории Октябрьского района совершения преступлений и правонарушений экстремистской направленности  допущено не было. Преступных групп, сформированных по этническому признаку не выявлено. Лиц причастных к террористической и экстремистской деятельности не установлено.
        7. Формирование позитивного общественного мнения о работе правоохранительных органов: 
  Важным аспектом профилактической работы  является  широкое информирование граждан о работе полиции, размещение в СМИ материалов по вопросам противодействия проявлениям экстремизма и терроризма, антикоррупционной направленности,  организация в общеобразовательных учреждениях района цикла лекций и бесед, в ходе которых подросткам и их родителям разъясняется ответственность за совершение правонарушений и преступлений. 
 В целях укрепления доверия населения и формирования позитивного общественного мнения участковыми уполномоченными полиции в 2022 году  проведены отчеты перед населением на обслуживаемых административных участках. 
Оценка эффективности реализации Программы приведена в приложении.
                                                                       Приложение                                                                                                       
                                                                     к информации о ходе реализации
                                                                                   муниципальной программы
                                                                            «Профилактика правонарушений
                                                                                       в Октябрьском районе 
                                                                     Курской области на 2022-2026 годы»

                                                              
              Оценка эффективности  реализации муниципальной программы 
                   «Профилактика правонарушений в Октябрьском районе
                                       Курской области на 2022-2026годы»
                                                           (2022 год)
    Оценка эффективности реализации программы осуществлялась по следующим направлениям:
     1. Достижение цели и решения задач Программы
     2. Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых показателей.
     Оценка степени достижения запланированных результатов по каждому целевому показателю за отчетный период проводилась  путем сопоставления фактически достигнутого значения целевого показателя за отчетный период с его плановым значением (Таблица №1).
                                                                                                   Таблица № 1 
	№
п/п
	                           Показатель
             (индикатор) (наименование)
	 
        Ед.
  измерения
	Значения показателей программы
	Оценка степени
достижения показателей            %.

	
	
	
	Запланиро-
ванное
	Фактиче-
ское
	

	  Подпрограмма «Управление муниципальной программой и обеспечение условий реализации»

	 1.
	Количество проведенных заседаний Межведомственной районной комиссии по взаимодействию в организации борьбы с преступностью и социальной профилактике правонарушений
	
     единиц
	
       4
	
       4
	
    100%

	      Подпрограмма «Обеспечение правопорядка на территории Октябрьского района Курской  области» 
            Задача 1. Профилактика правонарушений  в жилом секторе, на улицах и общественных местах

	1.
	Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах
	     единиц
	    
        54

	   
     36  
	     
   66,7%

	 2.
	Увеличения  числа выявленных правонарушений  во взаимодействии с представителями общественных формирований
	      единиц
     
	  
       41
	
     98  
	      
    239%


	                                   Подпрограмма «Профилактика наркомании и медико-социальная реабилитация               больных наркоманией в Октябрьском районе Курской области»» 
                          Задача 2. Профилактика правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиками»

	2.1
	Увеличения количества подростков, проживающих на территории Октябрьского района Курской области, вовлеченных в профилактические мероприятия.
	       человек
	2630
	   2634
	   100,2%


	
2.2
	Сокращение объема незаконного оборота наркотических веществ.
	      процентов
	     40,8
	    30,8
	  75,4%

	                     Задача 3. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи

	3.1
	Снижение числа несовершеннолетних, совершивших преступления
	      человек
	1
	3
	-300%

	3.2
	Увеличение числа лекций и бесед, проведенных среди учащихся общеобразовательных учреждений
	     единиц
	     255
	270
	106%

	3.3
	Увеличение числа публикаций в СМИ о деятельности органов и учреждений профилактики по вопросам безнадзорности и правонарушений  несовершеннолетних
	     единиц
	      
    22
	     
  46
	     
   209%

	                                            Задача 4. Профилактика правонарушений в сфере коррупции

	4.1
	Снижение числа выявленных лиц, совершивших преступления коррупционной направленности
	      человек
	 0
	 2

	    0

	4.2
	Увеличение количества публикаций в СМИ по вопросам противодействия коррупции
	     единиц
	  10
	14
	  140%

	Задача 5. Противодействие  терроризму и экстремизму, содействие повышению культуры и                     толерантного поведения в обществе.

	5.1
	Увеличение публикаций в СМИ, направленных на  формирование у населения бдительного отношения к террористической угрозе, экстремистским проявлениям и активного сотрудничества населения с правоохранительными органами
	      единиц
	       

      16
	     

     42
	    

  262,5%

	5.2
	Увеличение количества разъяснительных бесед по противодействию экстремизму в общеобразовательных учреждениях
	      единиц
	      
      96
	    
    120
	125%

	     Задача 6. Формирование позитивного  общественного мнения о работе правоохранительных органов

	6.1
	Количество публикаций в средствах массовой информации по вопросам правоохранительной деятельности
	    процентов
	       
      42
	     
     52
	     
     124%


   
   Согласно таблице положительная динамика  достигнута  по 11 целевым показателям муниципальной программы из 13. По  двум  показателям: в сфере  снижения подростковой преступности и снижению преступлений коррупционной направленности  допущен  рост  количества  правонарушений и преступлений. Отрицательная динамика  по указанным   целевым показателям не связана с освоением финансирования  программных мероприятий.
   Среднее значение достижения целевых показателей определяется по формуле:
           SUM   И
              i         +100+66,7+239+100,2+75,4-300 +106+209-0+140+262,5+125+124
 И =----------  -------------------------------------------------------------------------------------------- = 96%
   k        N                                                                13
                                                               
 где:     И -      критерий достижения запланированных результатов Программы;
               к

     SUM  И   - сумма   оценок   достижения   запланированных   результатов    всех           
              i      целевых    показателей;
               N   -  количество целевых показателей
      Оценка уровня финансирования мероприятий Программы проведена путем сопоставления фактического финансирования  с объемами, предусмотренными программой на 2022 год, по следующей формуле:


                           Ф  х 100%             
                            ф                                       158300 х 100%
                     Ф  = --------------  =               --------------------                  =  99,6%
                      и               Ф                               159000
                                        п
  где:  Ф   - степень уровня финансирования мероприятий Программы;
             и
            Ф   -  фактический объем финансирования мероприятий Программы;
             ф        
            Ф   -  объем финансирования мероприятий, предусмотренных программой 
             П

    Стоимость  приобретенных листовок, буклетов профилактической направленности (в сфере профилактики наркомании и профилактики среди несовершеннолетних)  оказалась  ниже запланированной, что явилось причиной неполного освоения объема финансирования мероприятий в 2022 году                      (на 0,4%).
  Степень выполнения мероприятий Программы определялась путем сопоставления количества запланированных к реализации в отчетном периоде мероприятий Программы и фактически выполненных по следующей формуле:
                              М х 100%
                               ф                             54  х 100%
                    М =  ----------------- =     ------------------  =     100%
                    и                   М                        54
                                           п
                                 
 где:        М -  показатель степени выполнения мероприятий Программы;
                  и
                 М  - количество мероприятий Программы, фактически реализованных              
               ф     за отчетный  период;    
                 М  -  количество   мероприятий    Программы,     запланированных       к 
               п      реализации;                 

      Оценка эффективности муниципальной Программы    в целом определяется по формуле:
                                         и  х 100%
                                          к                                      96,0 х 100
                                  К= -------------         =       ---------------------    =   96,4%
                                              Ф                                99,6
                                               и
                                                                                                
 Запланированные Программой мероприятия выполнены на 100% .
 Оценка уровня финансирования мероприятий Программы- 99,6%
 Положительная динамика  достигнута  по 11 целевым показателям муниципальной программы из 13. Программа  в 2022 году реализована со Средним  уровнем   эффективности.
      Целесообразно продолжить  реализацию мероприятий  муниципальной районной программы   «Профилактика правонарушений в Октябрьском районе Курской области на 2022-2026 годы» в 2023 году.
В 2023 году подготовить комплекс мер направленных на выполнение показателей «Снижение количества преступлений, совершенных в общественных местах» и «Сокращение объема незаконного оборота наркотических веществ».



Результат реализации
муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы» 
достигнут в 2022 году

Постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 11.10.2019 №942 была утверждена муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы».
В результате реализации муниципальной программы планируется достижение следующих конечных результатов:
- снижение количества преступлений, совершаемых в общественных местах;
- обеспечение постоянного мониторинга оперативной обстановки 
в местах с массовым пребыванием людей;
- повышение оперативности реагирования на сообщения граждан;
- профилактика преступлений и повышение уровня защищенности объектов особой важности;
- улучшение дорожной обстановки, снижение количества ДТП 
и связанных с ними последствий, работы по розыску похищенных транспортных средств;
- снижение количества корыстных преступлений, усиление защиты всех форм собственности, обеспечение общественного порядка в жилом секторе;
- усиление антитеррористической защиты объектов транспортной инфраструктуры, обеспечение общественного порядка во время передвижения кризисных групп (спортивных фанатов, экстремистских молодежных и иных группировок и т.п.).
- уменьшение среднего времени реагирования оперативных служб 	- снижение количества гибели людей;
- снижение количества пострадавшего населения;
- увеличение количества спасенного населения;
- повышение эффективности системы пожарной безопасности;
- повышение эффективности системы безопасности  людей на водных объектах;
- снижение экономического ущерба;
Муниципальная программа реализуется в течение 2020 – 2024 годов. 
         Оценка эффективности программы «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы» проведена по следующим направлениям:
1) степень достижения запланированных  результатов (достижения 
целей и решения задач), по каждому целевому показателю (Таблица№1), 

Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен  в таблице №1
	
	
	
	
	
	
	

	N п/п
	Наименование показателей
	Ед. изм.
	Предусмотрено программой
	Фактически достигнуто
	Степень достижения показателя (коэффициент со значением не более 1)
	Ответственные исполнители

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1
	Увеличение  количества обученного населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций на курсах гражданской обороны.
	М3
	2
	2
	1
	Управление аграрной политики,                                         охраны окружающей среды, ГО и ЧС                                       Администрация Октябрьского                                      района Курской  области

	1.2
	Увеличение  количества зон оповещения и оперативного информирования населения о ЧС, а также об опасностях возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.
	М3
	
0
	4
	1
	Управление аграрной политики,                                         охраны окружающей среды, ГО и ЧС                                       Администрация Октябрьского                                      района Курской  области

	2.1
	Увеличение оснащенности необходимым оборудованием повседневного пункта управления Администрации Октябрьского района
  
	М3
	2
	2
	1
	Управление аграрной политики,                                         охраны окружающей среды, ГО и ЧС                                       Администрация Октябрьского                                      района Курской  области

	2.2
	Снижение гибели  людей на водных объектах и при пожарах
	
	1
	0
	0
	Управление аграрной политики,                                         охраны окружающей среды, ГО и ЧС                                       Администрация Октябрьского                                      района Курской  области

	2.3
	Восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера 
	
	50
	50
	1
	Управление аграрной политики,                                         охраны окружающей среды, ГО и ЧС                                       Администрация Октябрьского                                      района Курской  области



Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:
         Ф x 100%
    И = ----------,
            П
где: И - оценка достижения запланированных результатов;
       Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;
       П - плановые значения.
И= 4 х 100  = 80%
            5
Из 5 запланированных показателей, не выполнен 1 показатель  «Снижение гибели  людей на водных объектах и при пожарах».
Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Программы от запланированных объемов.
Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактического финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными Программой на соответствующий период, по следующей  формуле: 


 где: Фи - оценка уровня финансирования мероприятий;
        Фф - фактический уровень финансирования мероприятий;
Фп- объем финансирования мероприятия, предусматриваемый программой.
Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий  составил 6150,7/6176,3 выполнен на 99,6% 

Объём израсходованных средств составляет 6150,7 на содержание штата ЕДДС Октябрьского района, аренду мониторингового центра, развитие системы видеонаблюдения и оперативного управления, обеспечение функционирования административной комиссии, построения местной системы оповещения. 

Предложения по муниципальной программе Октябрьского района Курской области  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Октябрьском районе Курской области на 2020-2024 годы» достигнут в 2022 году.
      Для выполнения показателя  «Снижение гибели  людей на водных объектах и при пожарах», в 2023 году следует усилить проведение профилактических мероприятий связанных с пребыванием людей на водных объектах и жилье, вести контроль за группой риска, более эффективно использовать финансирование муниципальной программы на создание и поддержание на достаточном уровне резерва материальных средств гражданской обороны,  лекарственных средств, продовольственных запасов, медицинских изделий и оборудования для оперативной помощи пораженным гражданам. 







Оценка эффективности муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами» Октябрьского района Курской области» (2022-2026 годы)» за 2022 год

Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами» Октябрьского района Курской области» (2022-2026 годы) утверждена постановлением Администрации Октябрьского муниципального района от 08.11.2022 № 757. Поставленные цели и задачи муниципальной программы соответствуют социально-экономическим приоритетам Октябрьского муниципального района. Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Октябрьского муниципального района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.
Изменения в муниципальную программу в 2022 году не вносились.
При реализация муниципальной программы достигнуты следующие показатели: 
          1. Обеспечена сбалансированность и повышена финансовая самостоятельность местных бюджетов;
          2. Отсутствие в местных бюджетах просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами;
          3. Объем муниципального долга сократился до нулевого показателя;
          4. Объем дефицита бюджета не превышает 10% от  общего объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений что  соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации;
          5. Обеспечены равные условия для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований Октябрьского муниципального района, обеспечена сбалансированность и повышена финансовая самостоятельность местных бюджетов;
           6. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района финансировались ежемесячно в соответствии со сводной бюджетной росписью;
           7. Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2022 году составил 15 349,4 тыс. рублей. Запланированные в бюджете муниципального района средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме  15 349,4 тыс. руб., что составило 100,0 процентов;
           8.Эффективное управление муниципальным долгом Октябрьского муниципального района.
          10.Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований района финансировались ежемесячно в соответствии со сводной бюджетной росписью, если иное не предусмотрено решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период;
           11. Отсутствует в местных бюджетах просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами;
           12. Ведется постоянная работа по увеличению объема налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов;
          13. Объем муниципального долга сократился до нулевого показателя;
           14. Отсутствуют выплаты из местного бюджета, связанные с несвоевременным исполнением долговых обязательств;
          15. 94,8 процентов расходов местного бюджета исполнено в рамках муниципальных программ  района;
          16. Своевременно составляется проект решения бюджета и отчета об исполнении районного бюджета (не позднее 15 ноября и 1 мая текущего года соответственно);
         17. Объем дефицита бюджета не превышает 10% от  общего объема доходов местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений что  соответствует требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации;
         18. Поддерживается рейтинг района по качеству управления муниципальными финансами не ниже уровня, соответствующего надлежащему качеству.
          Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем  оценки достижения плановых параметров муниципальной программы к фактическим результатам, а именно, оценка степени достижения целей и задач муниципальной программы в целом  путем сопоставления фактических значений показателей (индикаторов) муниципальной программы и их плановых значений по формуле
         Сд = зф / зп х 100% = 3/3 х100 %= 100%
         Планируемый объем расходов на реализацию программных мероприятий в 2022 году составил 15349,4 тыс. рублей. Запланированные в бюджете муниципального района средства на реализацию мероприятий программы освоены в сумме  15349,4 тыс. руб., что составило 100,0 процентов. 
        Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета района определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий  и рассчитывается по формуле 
      Уф = Фф/Фп х100%= 15349,4/ 15349,4 х 100% = 100%
  Следовательно, муниципальная  программа  реализовывалась в 2022 году с высоким уровнем эффективности поскольку:
 значение степени достижения цели Сд = 100%;
 значение уровня финансирования  реализации основных мероприятий Уф = 100%,
Таким образом, муниципальная программа работает и может быть признана эффективной и целесообразной к финансированию на 2023 год с учетом корректировки объемов финансирования.
        Сведения о достижении показателей Программы, а также информация об использовании бюджетных ассигнований на исполнение мероприятий программы представлены в прилагаемых таблицах.  

Сведения
о достижении значений показателей (индикаторов) муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами  Октябрьского района Курской области» (2022-2026 годы)
	N п/п



	Показатель (индикатор) (наименование)




	Ед. измерения



	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы,  подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений
значений показателя (индикатора)
на конец отчетного года  (при наличии)

	
	
	
	
2021 год
	 2022 год 
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	11
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа «Повышение эффективности управления финансами» Октябрьского района Курской области (2022-2026 годы)

	11
	Доля муниципального долга в объеме доходов бюджета без учета объема безвозмездных поступлений
	%
	0,0
	< 50
	0,0
	Муниципальные заимствования не осуществлялись

	
2
	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов
	%
	0,0
	<3
	0,0
	Муниципальный долг отсутствует

	
3
	Объем дотации, представленных бюджетам муниципальных образований, к объему дотации, предусмотренному в бюджете района
	%
	100
	100
	100
	-

	Подпрограмма 1 «Управление муниципальным долгом Октябрьского района Курской области» 

	1
	Доля муниципального долга в объеме доходов бюджета без учета  объема безвозмездных поступлений
	%
	0,0
	< 50
	0,0
	Муниципальные заимствования не осуществлялись

	2
	Доля расходов на обслуживание муниципального долга в общем объеме расходов
	%
	0,0
	<3
	0,0
	Муниципальный долг отсутствует

	Подпрограмма 2 «Эффективная система межбюджетных отношений в Октябрьском районе Курской области» 

	1
	Объем дотации, представленных бюджетам муниципальных образований, к объему дотации, предусмотренному в бюджете района
	%
	100
	100
	100
	-






Отчет
об использовании бюджетных ассигнований бюджета Октябрьского района Курской области
на реализацию муниципальной программы «Повышение эффективности управления  финансами  Октябрьского района Курской области» (2022- 2026 годы)
(тыс. рублей)
	Статус


	Наименование муниципальной
программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой
программы, основного
мероприятия
	Ответственный исполнитель, соисполнители, участники


	Код бюджетной классификации
	Расходы (тыс. рублей),   годы

	
	
	
	ГРБС
	Рз Пр
	ЦСР
	ВP
	сводная бюджетная роспись, план на 1
января 2022 года
	сводная бюджетная роспись на
31.12.2022 Г
	кассовое исполнение

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Муниципальная программа




	«Повышение эффективности управления финансами» Октябрьского района Курской области
	Всего
	X
	X
	X
	X
	15349,372
	15349,372
	15349,372

	
	
	Администрация Октябрьского района Курской области
	Х
	X
	X
	X
	15349,372
	15349,372
	15349,372

	Подпрограмма 1



	 «Управление муниципальным долгом Октябрьского района Курской области» 
	Всего
	Х
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Администрация Октябрьского района Курской области
	000
	0000
	00000000
	000
	0,0
	0,0
	0,0

	Подпрограмма 2

	«Эффективная система межбюджетных отношений в Октябрьском районе Курской области» 
	Всего

	Х
	Х
	Х
	Х
	15349,372
	15349,372
	15349,372

	
	
	 Администрация Октябрьского района Курской области
	001
	1401
	1420113450
	511
	15349,372
	15349,372
	15349,372



Результат реализации
муниципальной программы Октябрьского района  Курской области  «Развитие экономики  Октябрьского района Курской области» 
достигнут в 2022 году

         Муниципальная программа «Развитие экономики Октябрьского района Курской области» (2022-2024 годы) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 14.10.2021  №815 с последующими изменениями и дополнениями.
        Муниципальная программа  направлена на улучшение инвестиционного климата в районе, развитию малого предпринимательства, для обеспечения высокого качества жизни населения, предупреждению и профилактики производственного травматизма, профессиональных заболеваний на предприятиях и в организациях, создание временных рабочих мест, для организации общественных работ,  организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.
         Целями муниципальной программы являются:
         - создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику Курской области и формирование благоприятного инвестиционного климата, улучшение инвестиционного климата в Октябрьском районе Курской области и, обеспечивающее создание новых рабочих мест с высокой производительностью труда, рост объемов производства товаров (работ, услуг), достижение на этой основе устойчивого социально-экономического развития Октябрьского района Курской области;
        - обеспечение благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства, популяризации предпринимательской деятельности, обеспечение занятости населения;
        - предупреждение и профилактика производственного травматизма и профессиональных заболеваний, сохранение жизни и здоровья  человека в трудовом процессе на предприятиях и в организациях;
        - содействие условий развития эффективного рынка труда  и повышение эффективности занятости населения.
        Целевые показатели (индикаторы)  выполнены в пределах установленных значений.  Из 12 показателей (индикаторов)  программы, достигнуты 100% результат по  9 показателям (индикатора)( 2 показателя со значением 34,1% и 1 показатель 96%) .
       Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с методикой оценки эффективности муниципальной программы.
       Оценка эффективности программы по итогам её реализации за 2022 год проведена исходя из оценки соответствия фактических значений показателей их целевым значениям, так и экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы.
         Оценка эффективности программы «Развитие экономики Октябрьского района Курской области» проведена по следующим направлениям:
1) степень достижения запланированных  результатов (достижения 
целей и решения задач), по каждому целевому показателю (Таблица№1), по формуле: Ei  Методики.
Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен  в таблице №1
                                                                                                                таблица № 1
	№
п\п
	Показатель
(индикатор) (наименование)
	Ед. изм
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022 год
	Оценка степени достижения показателя, %
	

	
	
	
	установленное программой   
	фактическое 
	
	

	Муниципальная программа
«Развитие экономики Октябрьского района Курской области»  
	

	1.
	Объем инвестиций в основной капитал
	Млн. рублей
	8386
	2861
	34,1
	ООО «Мираторг-Курск» снижение поступления инвестиций за счет окончания строительства Мясохладобойни и Комбикормового завода в с. Черницыно

	2.
	Объем инвестиций в основной капитал на душу населения,
	Тыс.
рублей
	346
	117,9
	34,1
	В связи с завершением  инвестиционного проекта, строительства  ООО «Мираторг-Курск» Мясохладобойни и комбикормового завода

	3.
	Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) субъектов малого и среднего предпринимательства в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций
	%
	20,4
	20,7
	101,5
	

	4.
	Число малых и средних предприятий (включая микропредприятия)
	Ед.
	90
	86
	96,0
	Закрытие не работающих ООО.

	5.
	Численность работников прошедших обучение по охране труда
	Количество человек
	150
	219
	146,0
	

	6.
	Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда
	Количество публикаций
	4
	15
	375,0
	

	7
	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более (чел.);
	Количество человек
	    0
	0
	0
	

	8
	Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом в расчете на 1 тыс. работающих;
	Количество человек
	   0
	0
	0
	

	9
	Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, к общей численности занятых в организациях Октябрьского района Курской области (%);
	%
	   0
	0
	0
	

	10
	Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, от общего количества занятых в организациях Октябрьского района Курской области (%)
	%
	   96
	191
	199,0
	

	11
	Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
	Количество рабочих мест
	110
	110
	100
	

	12
	Организация общественных работ
	Количество рабочих мест
	     4 
	4
	100
	


Среднее значение  достижения  целевых показателей определяется по формуле:
   [image: ]                   
  Е=9/12*100 = 75%
2) оценка полноты использования бюджетных средств:
Объем  бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы  на 2022 год утвержден в сумме  568,8 тыс. рублей. Исполнение за 2022 год по использованию бюджетных средств составило – 517,9 тыс. рублей.
Подпрограмма «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в экономику» не исполнена в размере 20 тыс. руб., в связи с тем, что район является приграничной территорией, сказалось низкое привлечение инвесттиций в бюджет района.
              Подпрограмма «Содействие развитию  малого и среднего предпринимательства Октябрьского района Курской области» так же не исполнена в размере 20 тыс. руб.
Расчет степени уровня финансирования на реализацию муниципальной  программы запланированному уровню произведен  по формуле:

П=ЗФ/ЗП х 100% = 517,9 /568,8 х 100% = 91,0%.

      В соответствии с проведенной оценкой эффективности  муниципальной программы за 2022 год, муниципальная программа по степени финансирования реализовывалась  с высоким уровнем эффективности. На основании изложенного целесообразно продолжить дальнейшую реализацию программы «Развитие экономики Октябрьского района Курской области».




Результаты реализации 
муниципальной программы Октябрьского района Курской области 
«Развитие информационного общества в Октябрьском районе Курской области» достигнутые в 2022 году


	Муниципальная программа «Развитие информационного общества в Октябрьском районе Курской области» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Октябрьского района Курской области от 28 декабря 2017 года № 1514 (в редакции от 04.12.2019 № 1121, от 13.08.2020 № 610,18.12.2020 №1061, 17.10.2022 №708, 13.02.2023 №103) со сроком реализации 2021-2025 годы.
          Данная муниципальная программа, ответственным исполнителем которой является Администрация Октябрьского района Курской области, направлена на реализацию мероприятий по.
Целью муниципальной программы является:
        1.Формирование и реализация комплекса мероприятий по Развитие информационного общества в Октябрьском районе Курской области:
- доля граждан Октябрьского района, использующих механизм получения муниципальных услуг в электронном виде;
- доля объектов информатизации Администрации Октябрьского района Курской области, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации;
Целевые показатели (индикаторы) выполнены в пределах установленных значений. Из 6-ти показателей (индикаторов) программы, в полном объеме выполнены  6  показателей.

Оценка эффективности муниципальной программы проведена в соответствии с Методикой оценки эффективности муниципальной программы.

Оценка эффективности программы по итогам ее реализации за 2022 год  проведена  исходя из оценки соответствия   фактических значений показателей их целевым (плановыми) значениям, так  же  экономической эффективности достижения таких результатов с учетом объема ресурсов, направленных на реализацию указанной программы
  Оценка эффективности муниципальной программы проведена по следующим направлениям:
1) оценка степени достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач) по каждому целевому показателю (в таблице №1).
По каждому показателю проведен расчет результативности по формуле Иi Методики.
	Расчет результативности по показателям (индикаторам) программы представлен  в таблице №1:                                                                                                                                            
                                                                                             таблица № 1
	№
п\п
	Показатель
(индикатор) (наименование)
	Ед. изм
	Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы за 2022год
	Оценка степени достижения показателя, %

	
	
	
	установленное программой   
	фактическое 
	

	Муниципальная программа
«Развитие информационного общества в Октябрьском районе Курской области»  

	1.
	% зарегистрированных от численности населения (старше 14 лет) граждан Октябрьского района Курской области, использующих механизм получения  муниципальных услуг в электронном виде
	%
	58
	58
	100

	2.
	Доля объектов информатизации Администрации Октябрьского района, обрабатывающих информацию с ограниченным доступом, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации
	%
	62
	62
	100

	3.
	Доля рабочих мест сотрудников Администрации Октябрьского района Курской области, обеспеченных широкополосным доступом к сети «Интернет»
	%
	          75

	    75
	100

	4.
	Количество рабочих мест сотрудников Администрации Октябрьского района Курской области, подключенных к единой информационно-коммуникационной среде Курской области 
	шт.
	53
	53
	100

	5
	Количество рабочих мест сотрудников Администрации Октябрьского района Курской области, соответствующих современным требованиям к установленному программно-аппаратному обеспечению
	шт.
	10
	10
	    100

	6
	Количество проведенных мониторингов показателей развития электронного правительства и информационного общества на территории Октябрьского района Курской области
	шт.
	1
	  1 
	       100

	7
	Количество пользователей системы электронного документооборота органов местного самоуправления 
	шт.
	2
	2
	100

	8
	Количество  муниципальных услуг (подуслуг), переведенных в электронный вид, в том числе с элементами межведомственного взаимодействия 
	шт.
	20
	20
	100

	9
	Количество учреждений, подведомственных Администрации Октябрьского района Курской области, для которых созданы технические условия перехода на электронный документооборот в сфере управления местными финансами посредством сети передачи данных единой информационно-коммуникационной среды Курской области 
	шт.
	1
	1
	100

	10
	Доля объектов информатизации Администрации Октябрьского района Курской области, обрабатывающих сведения, составляющие государственную тайну, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации
	%
	100
	100
	100

	11
	Доля объектов информатизации Администрации Октябрьского района Курской области, обрабатывающих персональные данные, аттестованных в соответствии с требованиями действующего законодательства в сфере защиты информации
	%.
	  25
	25
	100

	12
	Доля объектов информатизации Администрации Октябрьского района Курской области, обрабатывающих сведения составляющие государственную тайну, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации
	%
	100
	100
	100

	13
	Доля объектов информатизации Администрации Октябрьского района Курской области, обрабатывающих персональные данные, оснащенных сертифицированными средствами защиты информации
	%
	35
	35
	100

	14
	Количество пользователей работающих в защищенной сети по работе с обращениями граждан государственных органов и 
органов местного самоуправления
	Чел.
	1
	1
	100

	15
	Количество специалистов Администрации Октябрьского района Курской области  и  подведомственных учреждений, принявших участие в семинарах, осуществивших обучение, повышение квалификации, профессиональную переподготовку в области защиты информации
	  Чел.
	0
	    0
	     100

	16
	Доля достигнутых целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы   «Развитие информационного общества в Октябрьском районе Курской области» к общему количеству целевых показателей (индикаторов)
	%
	94
	94
	100


  Степень реализации мероприятий оценивается по следующей формуле:
        СРм = Мв / М,
где:
СРм - степень реализации мероприятий;
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году;
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

СРм= 16/16=100%
2) оценка полноты использования бюджетных средств:
Объем  бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы  на 2022 год утвержден в сумме  1465,2 тыс. рублей, после корректировки 1431,2 ты. руб. Расчет степени уровня финансирования на реализацию муниципальной  программы запланированному уровню произведен  по формуле:

П=ЗФ/ЗП х 100% = 1431,2 /1465,2  * 100% = 97,7%.

     В соответствии с проведенной оценкой эффективности  муниципальной программы за 2021 год, муниципальная программа реализовывалась  с высоким уровнем эффективности. На основании изложенного целесообразно продолжить дальнейшую реализацию программы «Развитие информационного общества в Октябрьском районе Курской области» в 2023 году.
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