ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

17   июня 2024 года                                                          № 58/795-5

п.Прямицыно

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов поселка Прямицыно Октябрьского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 в единый день голосования 8 сентября 2024 года

В соответствии со статьями 24, 26 Закона Курской области «Кодекс Курской области о выборах и референдумах» территориальная избирательная комиссия Октябрьского района Курской области  РЕШИЛА:

1.Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и  проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов поселка Прямицыно Октябрьского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу  № 8 в единый день голосования 8 сентября 2024 года (прилагается).

2.Возложить контроль за выполнением плана на секретаря территориальной избирательной комиссии Октябрьского района Курской области  - Шмигирилову Ольгу Владимировну.

3.Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации Октябрьского района в разделе территориальная избирательная комиссия Октябрьского района.

Председатель территориальной                                                                               избирательной комиссии                                    Т.П. Щадных

Секретарь территориальной                                                                                                       избирательной комиссии                                    О.В. Шмигирилова

УТВЕРЖДЕН

территориальной избирательной комиссией Октябрьского района

(решение от 17 июня 2024 года № 58/795-5)

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов

депутата Собрания депутатов поселка Прямицыно Октябрьского района  седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №8 в единый день голосования 8 сентября 2024 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - НАЗНАЧЕНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |
|  | Назначение дополнительных выборов депутата Собрания депутатов поселка Прямицыно Октябрьского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №8 | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования не ранее 9 июня и не позднее 19 июня 2024 года (часть 7 статьи 12 Кодекса) | Собрание депутатов поселка Прямицыно Октябрьского района седьмого созыва |
|  | Официальное опубликование решения о назначении выборов в газете «Районные вести» | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения о назначении выборов не позднее 24 июня 2024 года (часть 7 статьи 12 Кодекса) | Собрание депутатов поселка Прямицыно Октябрьского района седьмого созыва |
|  | Составление списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов, размещение его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление этого списка в территориальные избирательные комиссии | Не позднее, чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов (часть 3 статьи 35 Кодекса) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области |
| - ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ |  |  |  |
|  | Возложение полномочий окружной избирательной комиссии на территориальную избирательную комиссию | Не позднее чем за 80 дней до дня голосования не позднее 19 июня 2024 года (части 1, 3 статьи 25 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования не позднее 29 июля 2024 года (часть 6 статьи 20 Кодекса) | Глава муниципального образования |
|  | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и в других местах временного пребывания) | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования не позднее 8 августа 2024 года (часть 4 статьи 20 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Составление списков избирателей в том числе с использованием ГАС «Выборы», отдельно по каждому избирательному участку | Не позднее 27 августа 2024 года (часть 7 статьи 18 Кодекса) | Территориальные избирательные комиссии |
|  | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования не позднее 28 августа 2024 года (часть 12 статьи 18 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования с 28 августа 2024 года (часть14 статьи 18 Кодекса) | Участковая избирательная комиссия |
|  | Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка на отдельные книги) | Не позднее дня, предшествующего дню голосования не позднее 5 сентября 2024 года (часть 12 статьи 18 Кодекса) | Председатель участковой избирательной комиссии |
|  | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей и его заверение печатью участковой избирательной комиссии | Не позднее дня, предшествующего дню голосования не позднее 5 сентября 2024 года (часть 13 статьи 18 Кодекса) | Председатель, секретарь участковой избирательной комиссии |

| - НАБЛЮДАТЕЛИ. ПРЕДСТАВИТЕЛИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Представление в соответствующую территориальную избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссии на бумажном носителе и (или) в машиночитаемом виде по форме, установленной территориальной избирательной комиссией | Не позднее чем за три дня до дня (первого дня) голосования не позднее 2 сентября 2024 года (часть 7.1 статьи 30 Кодекса) | Политическая партия, субъект общественного контроля, зарегистрированный кандидат |
|  | Представление направления, выданного зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением, субъектом общественного контроля, в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель | В день, предшествующий дню голосования, либо непосредственно в день голосования (часть 8 статьи 30 Кодекса) | Наблюдатели, указанные в списках, представленных в соответствующие территориальные избирательные комиссии |
|  | Размещение на официальном сайте Избирательной комиссии Курской области в сети «Интернет» информации об аккредитации представителей средств массовой информации и форм заявок на аккредитацию | Не позднее 20 июля 2024 года (пункт 4 Постановления ЦИК России от 05.07.2022 №89/743-8) | Избирательная комиссия Курской области |
|  | Подача в Избирательную комиссию Курской области заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для осуществления полномочий, указанных в п. 1.2, 3 и 11.1 ст. 30 Федерального закона 67-ФЗ | В период, который с 20 июля и оканчивается не позднее чем за семь дней до дня (первого дня) голосования с 20 июля по 29 августа 2024 года (пункт 11.2 ст. 30 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ) | Редакции средств массовой информации |

| - ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ, СПИСКОВ КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выдвижение кандидатов на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов поселка Прямицыно Октябрьского района седьмого созыва по одномандатному мзбимрате6льному округу №8 в порядке самовыдвижения | Период составляет 20 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (пункт 25 статьи 2, часть 8 статьи 33 Кодекса) | Граждане, обладающие пассивным избирательным правом |
|  |  | Выдача письменного подтверждения о получении документов, уведомляющих выдвижение кандидата в порядке самовыдвижения по соответствующему избирательному округу | Незамедлительно после представления документов о выдвижении кандидата | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Выдвижение избирательными объединениями кандидатов на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов поселка Прямицыно Октябрьского района седьмого созыва по одномандатному мзбимрате6льному округу №8 | Период составляет 20 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов (пункт 25 статьи 2, часть 8 статьи 33 Кодекса) | Избирательные объединения |
|  |  | Представление списков кандидатов по одномандатному избирательному округу №8, выдвинутых избирательными объединениями, иных документов для заверения | Период составляет 20 дней (часть 8 статьи 33 Кодекса) | Уполномоченные представители избирательных объединений |
|  |  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения о получении документов для заверения списка кандидатов | Незамедлительно после представления документов | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Рассмотрение документов, представленных избирательными объединениями, выдача заверенных копий списков кандидатов по одномандатному избирательному округу №8, либо мотивированного отказа в заверении списков кандидатов | В течение трех дней со дня представления документов (часть 11 статьи 35 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Представление для проверки достоверности сведений о кандидатах в соответствующие органы | Незамедлительно после поступления документов | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Представление документов для регистрации в территориальную избирательную комиссию | До 18 часов по московскому времени дня, следующего за днем окончания периода выдвижения и сбора подписей (часть 10 статьи 38 Кодекса) | Кандидаты |
|  |  | Извещение кандидата о неполноте сведений или несоблюдении требований закона к оформлению документов для регистрации | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания соответствующей избирательной комиссии (часть 2 статьи 39 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Внесение в соответствующую избирательную комиссию уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, и иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей) | Не позднее чем за 1 день до дня заседания соответствующей избирательной комиссии (часть 2 статьи 39 Кодекса) | Кандидаты |
|  |  | Принятие решения о регистрации кандидата, либо об отказе в регистрации | В течение 10 дней со дня представления документов, необходимых для регистрации (часть 14 статьи 39 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Выдача копий решений комиссии об отказе в регистрации кандидата с изложением оснований отказа | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации (часть 19 статьи 39 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Передача в СМИ для опубликования сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение двух суток со дня принятия соответствующих решений (часть 2 статьи 30 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Отзыв кандидата, списка кандидатов избирательным объединением, принявшим решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов | Не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования не позднее 31 августа 2024 года (часть 27 и часть 28 статьи 39) | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов |
|  |  | Исключение некоторых кандидатов из выдвинутого избирательным объединением списка кандидатов | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования не позднее 23 августа 2024 года (часть 28 статьи 39 Кодекса) | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении списка кандидатов по одномандатному избирательному округу №8 |
|  |  | Снятие кандидатом своей кандидатуры: кандидатом, выдвинутым в составе списка кандидатов кандидатом, выдвинутым в порядке самовыдвижения по вынуждающим обстоятельствам | (части 26 статьи 39 Кодекса) Не позднее чем за 15 дней до дня голосования не позднее 23 августа 2024 года не позднее чем за 5 дней до дня (первого дня) голосования не позднее 31 августа 2024 года не позднее чем за 1 день до дня (первого дня) голосования не позднее 4 сентября 2024 года | Кандидат |
| - СТАТУС КАНДИДАТОВ |  |  |  |  |
|  | Представление зарегистрированным кандидатом в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей на время участия в выборах |  | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации (часть 2 статьи 41 Кодекса) | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
|  | Назначение доверенных лиц кандидатом |  | После выдвижения кандидата (часть 1 статьи 44 Кодекса) | Кандидаты |
|  | Регистрация доверенных лиц кандидатов |  | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом (часть 1 статьи 44 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
| - ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ |  |  |  |  |
|  | Агитационный период |  | Со дня выдвижения кандидатов и до ноля часов 6 сентября 2024 года (часть 1 статьи 50 Кодекса) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
|  | Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий в соответствующую избирательную комиссию |  | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов (часть 6 статьи 48 Кодекса) | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
|  | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий |  | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов (часть 5 статьи 48 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  | Опубликование организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий и сетевых изданий сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании |  | Не позднее чем через 30 со дня официального опубликования решения о назначении выборов (часть 6 статьи 51 Кодекса) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевых изданий |
|  | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление в территориальную избирательную комиссию указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (пункт 1.1 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
|  | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной и платной печатной площади, бесплатного и платного эфирного времени |  | Не позднее чем за 32 дня до дня голосования не позднее 6 августа 2024 года (часть 8 статьи 52 и часть 3 статьи 53 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия, организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Опубликование графиков предоставления зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавших списки кандидатов, бесплатного и платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации |  | После проведения жеребьевки (часть 8 статьи 52 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия, организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях |  | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, а в случае принятия решения о голосовании в течение нескольких дней подряд - в ноль часов по местному времени первого дня голосования с 10 августа 2024 года до 00.00 часов 6 сентября 2024 года (часть 2 статьи 50 Кодекса) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевые издания |
|  | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания об отказе от использования эфирного времени |  | Не позднее чем за 2 дня до выхода в эфир агитационного материала (часть 12 статьи 52 Кодекса) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Сообщение соответствующим редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования печатной площади |  | Не позднее чем за 5 дней до опубликования агитационного материала (часть 4 статьи 53 Кодекса) | Зарегистрированные кандидаты |
|  | Прекращение опубликования результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами |  | В течение 5 дней до дня голосования и до момента окончания голосования с 3 сентября до 20.00 часов 8 сентября 2024 года (часть 3 статьи 47 Кодекса) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
|  | Публикация избирательными объединениями, выдвинувшими кандидатов, список кандидатов предвыборных программ |  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования не позднее 28 августа 2024 года (часть 12 статьи 49 Кодекса) | Избирательные объединения |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда |  | До начала распространения соответствующих агитационных материалов (пункт 3 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ) | Кандидаты |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию копий агитационного материала, предназначенного для размещения на каналах организаций, осуществляющих телерадиовещание, в периодических печатных изданиях, вместе с информацией о том, изображение какого кандидата (каких кандидатов) использовано в соответствующем агитационном материале (в случае использования изображений кандидата (кандидатов) в агитационном материале) |  | После направления (передачи) агитационного материала в указанную организацию, редакцию периодического печатного издания и до начала его распространения (пункт 11.1 статьи 50 Федерального закона № 67-ФЗ) | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение |
|  | Представление в территориальную избирательную комиссию организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, сетевыми изданиями независимо от формы собственности данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях |  | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования не позднее 18 сентября 2024 года (часть 8 статьи 51 Кодекса) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий |
|  | Выделение специальных мест на территории каждого избирательного участка для размещения печатных агитационных материалов |  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования не позднее 8 августа 2024 года (пункт 7 статьи 54 Федерального закона № 67-ФЗ) | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательной комиссии |
|  | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями |  | В течение 3 дней со дня их подачи (часть 5 статьи 54 Кодекса) | Собственник, владелец помещения |
|  | Размещение на стендах в помещении соответствующей избирательной комиссии информации о зарегистрированных кандидатах, избирательных объединениях |  | Не позднее 1 сентября 2024 года (статья 63 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
| - ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
|  |  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением (дополнительных) выборов в органы местного самоуправления Курской области. Выделение денежных средств соответствующей избирательной комиссии | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов (часть 1 статьи 58 Кодекса) | Администрация муниципального образования |
|  |  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда При проведении выборов в органы местного самоуправления создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат уведомляет письменно соответствующую избирательную комиссию об указанных обстоятельствах. На выборах органов местного самоуправления сельских поселений создание избирательного фонда кандидата возможно без открытия специального избирательного счета в случае, если расходы на финансирование избирательной кампании кандидата не превышают пятнадцати тысяч рублей. В этом случае избирательный фонд создается только за счет собственных средств кандидата. | После письменного уведомления комиссии о выдвижении (часть 1 статьи 60 Кодекса) (часть 13 статьи 60 Кодекса) | Кандидаты |
|  |  | Представление итогового финансового отчета | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (часть 9 статьи 61 Кодекса) | Кандидаты |
|  |  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в СМИ для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления (часть 10 статьи 61 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Представление участковыми избирательными комиссиями в соответствующие территориальные избирательные комиссии финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку выборов | Не позднее чем через 10 дней после официального опубликования итогов выборов (часть 4 статьи 58 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | Представление соответствующей избирательной комиссией, организующей подготовку и проведение выборов в органы местного самоуправления, в представительные органы муниципальных образований финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сводный финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования итогов выборов (часть 4 статьи 58 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
| - ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ |  |  |  |  |
|  |  | Утверждение формы, текста и числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования не позднее 18 августа 2024 года (часть 5 статьи 65 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Изготовление избирательных бюллетеней | Дата определяется решением территориальной избирательной комиссии | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за 1 день до дня (первого дня) голосования не позднее 4 сентября 2024 года (часть 17 статьи 65 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования не позднее 28 августа 2024 года (часть 2 статьи 66 Кодекса) | Участковая избирательная комиссия |
|  |  | Проведение голосования | С 8.00 часов до 20.00 часов 6, 7, 8 сентября 2024 года ь(часть 1 статьи 66 Кодекса) | Участковая избирательная комиссия |
|  |  | Подача письменного заявления или устного обращения, в том числе, поданного при содействии других лиц, о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования | В течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за 6 часов до окончания времени голосования с 29 августа до 14.00 часов 8 сентября 2024 года (часть 5 статьи 68 Кодекса) | Избиратели |
|  |  | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетеней, находящихся в избирательных комиссиях | В последний день голосования после окончания времени голосования после 20.00 часов 8 сентября 2024 года (часть 23 статьи 65 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия, участковая избирательная комиссия |
|  |  | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | После окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке (часть 2 статьи 70 Кодекса) | Участковая избирательная комиссия |
|  |  | Определение общих результатов выборов | Не позднее 7 дней после дня голосования не позднее 15 сентября 2024 года (часть 11 статьи 92 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Направление общих данных о результатах выборов в районную газету | В течение одних суток после определения результатов выборов (часть 2 статьи 74 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, главы муниципального образования | В пятидневный срок со дня извещения кандидата об избрании (часть 5 статьи 72 Кодекса) | Избранный депутат |
|  |  | Официальное опубликование результатов дополнительных выборов депутата Собрания депутатов поселка Прямицыно Октябрьского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №8 | Не позднее 20 дней со дня голосования не позднее 27 сентября 2024 года (часть 3 статьи 74 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Регистрация избранного депутата Собрания депутатов поселка Прямицыно Октябрьского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №8 и выдача ему удостоверения об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и представления избранным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, главы муниципального образования (часть 12 статьи 92 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Официальное опубликование (обнародование) данных, содержащихся в протоколе участковой избирательной комиссии, сформированной на территории муниципального образования | Не позднее двух месяцев со дня голосования не позднее 8 ноября 2024 года (часть 4 статьи 74 Кодекса) | Территориальная избирательная комиссия |