Р Е Ш Е Н И Е 26 июня 2019 года № 93/714-4 п.Прямицыно О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области по одномандатным избирательным округам № 4 и № 8

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

307200, Курская область,  п.Прямицыно, ул.Октябрьская 134, тел.(471-42) 2-27-30

Р Е Ш Е Н И Е

26   июня 2019 года                                                            № 93/714-4

п.Прямицыно

О Календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области по одномандатным избирательным округам № 4 и № 8

В соответствии со статьями 24, 26 Закона Курской области «Кодекс Курской области о выборах и референдумах» территориальная избирательная комиссия Октябрьского района Курской области  РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и  проведению дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области по одномандатным избирательным округам № 4 и № 8.

2. Возложить контроль за выполнением плана на секретаря территориальная избирательная комиссия Октябрьского района Курской области  - Шмигирилову Ольгу Владимировну.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации Октябрьского района.

Председатель территориальной                                                                               избирательной комиссии                                    Т.П. Щадных

Секретарь территориальной                                                                                                       избирательной комиссии                                    О.В. Шмигирилова

УТВЕРЖДЕН

территориальной избирательной комиссией Октябрьского района

(решение от 26 июня 2019 года № 93/714-4)

Календарный план

мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов

депутатов Собрания депутатов поселка Прямицыно Октябрьского района Курской области по одномандатным избирательным округам № 4 и № 8

День голосования – 8 сентября 2019 года

| № п/п | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - I. Назначение выборов - 1. |  |  |  |
|  | Назначение дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов поселка Прямицыно | 26 июня 2019 года (часть 8 статьи 12 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| - 2. | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информации | 28 июня 2019 года (часть 8 статьи 12 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| II. Избирательные участки. Списки избирателей |  |  |  |
| - 3. | Возложение полномочий окружных избирательных комиссий на избирательную комиссию муниципального образования, территориальную избирательную комиссию | 26 июня 2019 года (части 1, 3 статьи 25 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| - 4. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ, номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий | Не позднее чем за 40 дней до дня голосования не позднее 29 июля 2019 года (часть 6 статьи 20 Кодекса) | Глава муниципального образования |
| - 5. | Составление списков избирателей в том числе с использованием ГАС «Выборы», отдельно по каждому избирательному участку | не позднее 27 августа 2019 года (часть 7 статьи 18 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| - 6. | Передача первого экземпляра списка избирателей в участковые избирательные комиссии | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования не позднее 28 августа 2019 года (часть 12 статьи 18 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| - 7. | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования с 28 августа 2019 года (часть14 статьи 18 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
| - 8. | Подписание выверенного и уточненного списка избирателей | Не позднее дня, предшествующего дню голосования не позднее 18 часов 7 сентября 2019 года (часть 13 статьи 18 Кодекса) | Председатель, секретарь участковой избирательной комиссии |
| III. Выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов |  |  |  |
| - 9. | Составление и публикация в региональных государственных периодических печатных изданиях списка политических партий, их соответствующих региональных отделений, имеющих право в соответствии с Федеральным законом «О политических партиях», принимать участие в выборах в качестве избирательных объединений по состоянию на день официального опубликования решения о назначении выборов, размещение его на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также направление этого списка в территориальные избирательные комиссии, избирательные комиссии муниципальных образований | Не позднее, чем через три дня со дня официального опубликования решения о назначении выборов не позднее 30 июня 2019 года (часть 3 статьи 35 Кодекса) | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Курской области |
| 10. | Выдвижение кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований в порядке самовыдвижения | В течение 20 дней со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов (часть 8 статьи 33 Кодекса) | Граждане, обладающие пассивным избирательным правом |
| 11. | Выдача письменного подтверждения о получении документов, уведомляющих выдвижение кандидата в порядке самовыдвижения по соответствующему одномандатному избирательному округу | Незамедлительно после представления документов о выдвижении кандидата | ТИК Октябрьского района |
| 12. | Выдвижение избирательными объединениями кандидатов в депутаты представительных органов муниципальных образований по одномандатным избирательным округам | В течение 20 дней со дня, следующего за днем официального опубликования решения о назначении выборов (часть 8 статьи 33 Кодекса) | Избирательные объединения |
| 13. | Представление списков кандидатов по одномандатным избирательным округам, выдвинутых избирательными объединениями, иных документов для заверения | В течение 20 дней после официального опубликования решения о назначении выборов (часть 8 статьи 33 Кодекса) | Уполномоченные представители избирательных объединений |
| 14. | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения письменного подтверждения о получении документов для заверения списка кандидатов | Незамедлительно после представления документов | ТИК Октябрьского района |
| 15. | Рассмотрение документов, представленных избирательными объединениями, выдача заверенных копий списков кандидатов по одномандатным избирательным округам, либо мотивированного отказа в заверении списков кандидатов | В течение трех дней со дня представления документов (часть 11 статьи 35 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| 16. | Представление для проверки достоверности сведений о кандидатах в соответствующие органы | Незамедлительно после поступления документов | ТИК Октябрьского района |
| 17. | Представление документов для регистрации в территориальную избирательную комиссию, избирательную комиссию муниципального образования | До 18 часов по московскому времени дня, следующего за днем окончания периода выдвижения и сбора подписей (часть 10 статьи 38 Кодекса) | Кандидаты |
| 18. | Извещение кандидата о неполноте сведений или несоблюдении требований закона к оформлению документов для регистрации | Не позднее чем за 3 дня до дня заседания соответствующей избирательной комиссии (часть 2 статьи 39 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| 19. | Внесение в соответствующую избирательную комиссию уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, и иные документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей) | Не позднее чем за 1 день до дня заседания соответствующей избирательной комиссии (часть 2 статьи 39 Кодекса) | Кандидаты |
| 20. | Принятие решения о регистрации кандидата, либо об отказе в регистрации | В течение 10 дней со дня представления документов, необходимых для регистрации (часть 14 статьи 39 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| 21. | Выдача копий решений комиссии об отказе в регистрации кандидата, с изложением оснований отказа | В течение суток после принятия решения об отказе в регистрации (часть 19 статьи 39 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| 22. | Передача в СМИ для опубликования сведений о зарегистрированных кандидатах | В течение двух суток после регистрации кандидата, списка кандидатов | ТИК Октябрьского района |
| 23. | Отзыв кандидата, списка кандидатов избирательным объединением, принявшим решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | Не позднее чем за 5 дней до дня голосования не позднее 2 сентября 2019 года (часть 27 и часть 28 статьи 39) | Орган избирательного объединения, принявший решение о выдвижении кандидата, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) избирательным округам |
| 24. | Снятие кандидатом своей кандидатуры: кандидатом, выдвинутым в составе списка кандидатов кандидатом, выдвинутым в порядке самовыдвижения по вынуждающим обстоятельствам | (части 26 статьи 39 Кодекса) Не позднее чем за 15 дней до дня голосования не позднее 23 августа 2019 года не позднее чем за 5 дней до дня голосования не позднее 2 сентября 2019 года не позднее чем за 1 день до дня голосования не позднее 6 сентября 2019 года | Кандидат |
| 25. | Размещение на стендах в помещении соответствующей избирательной комиссии информации о зарегистрированных кандидатах, избирательных объединениях | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования не позднее 23 августа 2019 года (статья 63 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |

| IV. Статус кандидатов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26. | Представление зарегистрированным кандидатом в соответствующую избирательную комиссию заверенной копии приказа (распоряжения) об освобождении от выполнения служебных обязанностей на время участия в выборах |  | Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации (часть 2 статьи 41 Кодекса) | Зарегистрированные кандидаты, находящиеся на государственной или муниципальной службе, либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| 27. | Назначение доверенных лиц кандидатом |  | После выдвижения кандидата (часть 1 статьи 44 Кодекса) | Кандидаты |
| 28. | Регистрация доверенных лиц кандидатов |  | В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата и заявления гражданина о согласии быть доверенным лицом (часть 1 статьи 44 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| V. Информирование избирателей и предвыборная агитация |  |  |  |  |
| 29. | Агитационный период |  | Со дня выдвижения кандидатов и до ноля часов 7 сентября 2019 года (часть 1 статьи 50 Кодекса) | Кандидаты, зарегистрированные кандидаты |
| 30. | Представление перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий в соответствующую избирательную комиссию |  | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов (часть 6 статьи 48 Кодекса) | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации средств массовой информации |
| 31. | Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий |  | Не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов (часть 5 статьи 48 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| 32. | Опубликование организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий и сетевых изданий сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление в территориальную избирательную комиссию, избирательную комиссию муниципального образования указанных сведений, информации о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации и уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, услуг по размещению агитационных материалов в сетевом издании |  | Не позднее чем через 30 со дня официального опубликования решения о назначении выборов (часть 6 статьи 51 Кодекса) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевых изданий |
| 33. | Опубликование сведений о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление в территориальную избирательную комиссию, избирательную комиссию муниципального образования указанных сведений, а также сведений, содержащих наименование, юридический адрес и идентификационный номер налогоплательщика организации (фамилию, имя, отчество индивидуального предпринимателя, наименование субъекта РФ, района, города, иного населенного пункта, где находится место его жительства) |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов (часть 2 статьи 55 Кодекса) | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| 34. | Проведение жеребьевки в целях распределения бесплатной и платной печатной площади, бесплатного и платного эфирного времени |  | Не позднее чем за 32 дня до дня голосования Не позднее 6 августа 2019 года (часть 8 статьи 52 и часть 3 статьи 53 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| 35. | Опубликование графиков предоставления зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, зарегистрировавших списки кандидатов, бесплатного и платного эфирного времени для проведения предвыборной агитации |  | После проведения жеребьевки (часть 8 статьи 52 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| 36. | Проведение предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и в сетевых изданиях |  | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования с 10 августа 2019 года до 00.00 часов 7 сентября 2019 года (часть 2 статьи 50 Кодекса) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевые издания |
| 37. | Сообщение соответствующим организациям телерадиовещания об отказе от использования эфирного времени |  | Не позднее чем за 2 дня до выхода в эфир агитационного материала (часть 12 статьи 52 Кодекса) | Зарегистрированные кандидаты |
| 38. | Сообщение соответствующим редакциям периодических печатных изданий об отказе от использования печатной площади |  | Не позднее чем за 5 дней до опубликования агитационного материала (часть 4 статьи 53 Кодекса) | Зарегистрированные кандидаты |
| 39. | Прекращение опубликования результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов и иных исследований, связанных с выборами |  | В течение 5 дней до дня голосования, а также в день голосования с 3 по 8 сентября 2019 года включительно (часть 3 статьи 47 Кодекса) | Организации телерадиовещания и редакции периодических печатных изданий |
| 40. | Публикация избирательными объединениями, выдвинувшими кандидатов, список кандидатов по одномандатным избирательным округам, предвыборных программ |  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования не позднее 28 августа 2019 года (часть 12 статьи 49 Кодекса) | Избирательные объединения |
| 41. | Представление платежного поручения о перечислении средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади |  | Не позднее чем за 2 дня до дня опубликования агитационного предвыборного материала (часть 11 статьи 52 и часть 9 статьи 53 Кодекса) | Зарегистрированные кандидаты |
| 42. | Представление в территориальную избирательную комиссию, избирательную комиссию муниципального образования, экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий иных агитационных материалов, а также сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда |  | До начала распространения соответствующих агитационных материалов (часть 4 статьи 55 Кодекса) | Кандидаты |
| 43. | Представление в территориальную избирательную комиссию, избирательную комиссию муниципального образования организациями, осуществляющими выпуск средств массовой информации, данных учета объемов и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объемов и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях |  | Не позднее чем через 10 дней со дня голосования не позднее 18 сентября 2019 года (часть 8 статьи 51 Кодекса) | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и редакции сетевых изданий |
| 44. | Выделение специальных мест на территории каждого избирательного участка для размещения печатных агитационных материалов |  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования не позднее 8 августа 2019 года (часть 7 статьи 55 Кодекса) | Органы местного самоуправления по предложению ТИК Октябрьского района |
| 45. | Рассмотрение заявлений о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями |  | В течение 3 дней со дня их подачи (часть 5 статьи 54 Кодекса) | Собственник, владелец помещения |
| VI. Финансирование выборов |  |  |  |  |
| 46. |  | Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением (дополнительных) выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Курской области. Выделение денежных средств соответствующей избирательной комиссии | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов (часть 1 статьи 58 Кодекса) | Администрация муниципального образования |
| 47. |  | Финансирование участковых избирательных комиссий | Не позднее чем за 15 дней до дня голосования Не позднее 23 августа 2019 года | ТИК Октябрьского района |
| 48. |  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования избирательного фонда При проведении выборов в органы местного самоуправления создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число избирателей в избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. В этом случае кандидат уведомляет соответствующую избирательную комиссию об указанных обстоятельствах. | После письменного уведомления комиссии о выдвижении (часть 1 статьи 60 Кодекса) | Кандидаты |
| 49. |  | Представление финансовых отчетов: первого финансового отчета итогового финансового отчета | При представлении документов для регистрации (часть 1 статьи 39 Кодекса) не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов (часть 9 статьи 61 Кодекса) | Кандидаты |
| 50. |  | Передача копий финансовых отчетов кандидатов в СМИ для опубликования | Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления (часть 10 статьи 61 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| 51. |  | Представление участковыми избирательными комиссиями в соответствующие территориальные избирательные комиссии, избирательные комиссии муниципального образования финансовых отчетов о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку выборов | Не позднее чем через 10 дней после официального опубликования итогов выборов (часть 4 статьи 58 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
| 52. |  | Представление соответствующей избирательной комиссией финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов, а также сводный финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов | Не позднее чем через 35 дней со дня официального опубликования итогов выборов (часть 4 статьи 58 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |

| VII. Голосование и определение результатов выборов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 53. | Утверждение формы, текста и числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за их изготовлением | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования Не позднее 18 августа 2019 года (часть 5 статьи 65 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| 54. | Изготовление избирательных бюллетеней | Дата определяется решением территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований | ТИК Октябрьского района |
| 55. | Организация проведения досрочного голосования: в помещении территориальной избирательной комиссии в помещении участковой избирательной комиссии | За 10 - 4 дня до дня голосования с 28 августа по 3 сентября 2019 года не ранее чем за 3 дня до дня голосования с 4 сентября до 16.00 часов 7 сентября 2019 года (часть 1 статьи 67 Кодекса) | ТИК Октябрьского района Участковые избирательные комиссии |
| 56. | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям | Не позднее чем за 1 день до дня голосования не позднее 6 сентября 2019 года (часть 17 статьи 65 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| 57. | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования Не позднее 28 августа 2019 года (часть 2 статьи 66 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
| 58. | Голосование | С 8:00 часов до 20:00 часов 8 сентября 2019 года (часть 1 статьи 66 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
| 59. | Подсчет голосов на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования | После окончания времени голосования без перерыва до установления итогов голосования на избирательном участке (часть 2 статьи 70 Кодекса) | Участковые избирательные комиссии |
| 60. | Определение общих результатов выборов | Не позднее чем через 7 дней после дня голосования Не позднее 16 сентября 2019 года (часть 11 статьи 92 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| 61. | Направление общих данных о результатах выборов в районную (городскую) газету | В течение одних суток после определения результатов выборов (часть 2 статьи 74 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| 62. | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | В пятидневный срок после определения результатов выборов (часть 5 статьи 72 Кодекса) | Избранный депутат |
| 63. | Официальное опубликование общих результатов (дополнительных) выборов депутатов представительного органа муниципального образования, включая данные о количестве голосов, полученных каждым из кандидатов | Не позднее 20 дней со дня голосования Не позднее 28 сентября 2019 года (часть 3 статьи 74 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| 64. | Регистрация избранных депутатов представительного органа муниципального образования и выдача им удостоверений об избрании | После официального опубликования общих результатов выборов и представления избранным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата (часть 12 статьи 92 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |
| 65. | Официальное опубликование (обнародование) данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий, сформированных на территории муниципального образования | Не позднее двух месяцев со дня голосования Не позднее 8 ноября 2019 года (часть 4 статьи 74 Кодекса) | ТИК Октябрьского района |